ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА

2019. година

- Увод

Укључивањем  Општине Параћин  у Пројекат “Техничка помоћ унапређењу животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима – Становање Рома” (ИПА 2013) отпочео је процес успостављања институционалних капацитета за планирање, примену и праћење локалне политике за Роме и Ромкиње.

Уз подршку пројекта у претходном периоду реализоване су следеће активности:

- Формиран је Мобилни тим за социјално укључивање Рома и Ромкиња ( у далојем тексту: Мобилни тим)  као стручно тело Општинског већа Општине Параћин 24.05.2018.године, у чији основни састав су укључени: Ромски кординатор, представници ЛС, ЦЗР, школа (педагошки асистенти) , НСЗ И здравствени медијатор.

Решењем о формирању Мобиног тима предвиђено је да у састав Мобилог тима буду укључене и друге институције и организације, као и стручне службе општинске управе, у складу са препознатим потребама. Мандат чланова Мобилног тима орочен је до истека Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016 – 2025.године.

Задаци Мобилног тима су усмерени ка: имплементацији  Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња; учешће у прикупљању података за потребе израде Оперативног плана Мобилног тима; Израду шестомесечног Оперативног плана Мобилног тима за период јун – децембар 2018.године у складу са методологијом предвиђеном Пројектом и реализацију активности  у складу са усвојеним Оперативним планом; израду Оперативног плана за 2019.годину са финансијском пројекцијом трошкова за његову имплементацију….

- У претходном периоду чланови Мобиног тима реализовали су процес анализе почетног стања у складу са основним индикаторима предвиђеним Пројектном методологијом, који је послужио ка основа за израду шестомесечног Оперативног плана Мобилног тима за период јун – децембар 2018.године.

Анализа је указала на две групе изазова:

- Изазови на страни потреба ромске заједнице -  ромска популација, која чини 853 становника (по попису из 2011.),  најбројнија и уједно најугроженија национална мањина у оквиру које се уочава хетерогеност проблема и потреба које захтевају организовану и интезивну подршку. Као кључни проблеми су уочени следећи: недовољна мотивисаност И незаинтерсованост ромске популације у активностима друштвене заједнице.

- Изазови на страни капацитета локални самоуправе - Када је реч о локалној самоуправи уочени су следећи недостаци:  финансијских средстава и нових програма и пројеката; непостојање нових, али и недовољно развијени капацитети у оквиру општинске управе и ресорних институција за планирање, примену и праћење инклузивне политике према Ромима.

Оперативни план за период јун –децембар 2018.године уважио је постојеће потребе И  предвиђа циљеве и активности од значаја за унапређење стамбених услова ромске популације која живи на територији општине Параћин , али и постојеће, расположиве ресурсе у заједници (организационе, финансијске, капацитете људских ресурса, постојеће инцијативе и сл).

Руководећи се рационалношћу у планирању, Мобилни тим је предвидео интрервенције у три стратешке области: унапређење становања, подршка унапређењу образовне струцтуре ромске популације и унапређење услова здравља ромске популације која живи у подстандарним насељима. Циљеви и активности су детаљни приказани у Матрици Оперативног плана.

Поред активности предвиђених Оперативном планом, Мобилни тим ће до краја 2018.године интезивно радити на ширењу мреже партнерства у локалној заједници, промоцији Мобилног тима и обезбеђивању финансијских средстава за реализацију планираних активности, како из средстава буџета, тако и из других извора (нпр. донаторства, пројектно финансирање и сл.).  Посебна пажња биће посвећена благовременој изради Оперативног плана за 2019.годину са проценом трошкова за његову имплементацију, како би се, након усвајања Оперативног плана од стране Општинског већа Општине Параћин обезбедило финансирање прланираних активности у наредној, 2019. години.

Активности које је Општина Параћин, кроз рад чланова Мобилног тима за социјалну инклузију Рома предузела у претходном периоду указују да постоји решеност, воља и спремност да своје постојеће ресурсе и капацитете усмери ка организованијем деловању на решавању делом наведених сложених и отворених егзистенцијалних питања Ромкиња и Рома  који живе на територији општине Параћин.

| Приоритет 1 | СТАНОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средњорочни циљ 1.1. | До краја 2021.године унапеђена стамбена, комунална и путна инфраструктура у ромским насељима на територији Општине Параћин |  |  |  |  |  | Почетни показатељи |  |  |  |  | Показатељи исхода |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Постојећи подаци о стамбеним условима у којима живе Ромске породице у неформалним насељима приказани у ГИС бази - Број пројеката за унапеђење стамбених услова ромских породица које живе на територији подстандардних насеља на територији општине Параћин у 2018.години |  |  |  |  | - Подаци о стамбеним и животним условима ромских породица које живе на територији подстандрадних насеља у општини Параћин Број пројеката за унапеђење стамбених услова ромских породица које живе на територији подстандардних насеља на територији општине Параћин – израђени и реализованих у периоду 2018 – 2022.година |  |  |  |  |
| Веза са стратегијом вишег реда | Стратегија за социјално укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 до 2025.године |  |  |  |  |  | Посебни циљ 2: Унапредити услове становања Рома и Ромкиња у Републици Србији кроз обезбеђивање правне сигурности стамбеног статуса, доступности услуга, материјала, објеката, инфраструктуре, финансијске приуштивости, одговарајуће настањивости и приступачности, одговарајуће локације и културне адекватности, како је дефинисано међународним стандардима о праву на адекватно становање, а које је Република Србија ратификовала. Оперативни циљ 1: Обезбедити програмске и информационе предуслове за унапређење услова становања Рома и Ромкиња. Оперативни циљ 2: Стварати просторно-планске предуслове за унапређење становања у одрживим ромским насељима. Оперативни циљ 3: Стварати нормативне предуслове за решавање имовинско-правног статуса парцела и објеката у одрживим ромским насељима са коначним циљем легализације и унапређења стамбених објеката у овим насељима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Локални акциони полан за унапређење положаја Рома општине Параћин 2018-2021.година |  |  |  |  |  | Стратешки циљ 1. Мапирање услова живљења Рома у општини Параћин – формирање комисије за утврђивање стања и потребе објеката Стратешки циљ 2. Унапређивање услова становања на територији општине Параћин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Национална стратегија соц.становања |  |  |  |  |  | Предвиђен је развој стамбеног сектора путем: а) јачања правних, финансијских и институционалних капацитета за социјално становање; б) унапређења услова становања становника неформалних (подстандардних) насеља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образложење | Контекст |  |  |  |  |  | Према подацима приказаним у ГИС бази, на територији општине Параћин евидентирана су следећа подстандардна насеља: Данково, Карађорђево брдо, Мала Трешњевица, Ново село, Штофарска колонија и Текијско брдо. Постојећа стања у наведеним насељима су: постоји приступ саобраћајницама, постоји електрична мрежа, не постоји канализациона мрежа у свим домаћинствима, постоји водоводна мрежа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кључни проблеми |  |  |  |  |  | - У области становања, кључни проблем са којим се ромско становиштво суочава су веома лоши стамбени услови и кључне одлике насеља су: нерегулисан правни статус, неадекватна инфраструктурна опремљеност, пренасељеност, мали број стамбених јединица, сиромашно окружење и социјална изолација. Највећи број Рома нема адекватну документацију о власништву над својим домовима или земљиштем, док један већи део ромске популације живи у туђим објектима или земљишту, најчешће градском. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оп.циљ 1.1.1. | До краја 2019.године извршена процена стамбених и животних услова ромске популације у улици цара Душана И Трешњевици и дефинисане препоруке за унапређење стамбене и комуналне инфраструцтуре и социјалне инклузије у приоритетним областима. |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори: - Број посета Мобилног тима ромским породицама у циљу процене постојећих стамбених и животних услова и процене потреба за њиховим унапређењем - Број попуњених упитника - Израђен извештај о реализацији процене животних и стамбених услова за насеље у ул.Цара Душана и Трешњевици - Број израђених индивидуланих планова подршке ромским породицама - Број препорука за унапређење стамбених услова у насељима у ул. Цара Душана и Трешњевица |  |  |  |  | Извор провере: - Попуњени упитници за процену животних и стамбених услова - Извештај о процени стања у подстандардним насељима |  |  |
| Активност |  | Рок | Носиоци | Партнери | Постојећи ресурси | Износ |  | Потребни ресурси |  | Износ | Извор финансирања |  |  |  | Индикатори | Извор провере |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЛС |  | Др.извори |  |  |  |
| - Припрема финалне верзије упитника за процену животних и стамбених услова ромских породица које живе у подстандардним насељима. |  | I-II/19 | Координатор Мобилног тима, | Координаторка за ромска питања Педагошке асистенткиње ЦСР, соц.радник НСЗ Филијала Параћин, саветник за запошљавање Одељење за д.делатности Одељење за урбанизам | Постојећи модел упитника | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | Израђена финална верзија упитника | Упитник |
| - Реализација посета ромским породицама које живе у подстандардном насељу Карађорђево брдо и Текијско брдо |  | II – V/19 | Коорд.за ромска питања, Ж.Ђорђевић | Педагошке асистенткиње ЦСР, соц.радник РНВО Ђурђевдан/анкетари | Возило | 150.000 |  | Пакети за ромске породице |  | 150.000 | 150.000 |  | 0.00 |  | Број посета ромским породицама које живе у Карађорђевом брду и Тексијском брду Број попуњених упитника | Попуњени упитници |
| - Унос података у базу након провера података добијених на терену са подацима у званичним евиденцијама |  | VI-VII/19 | Коорд.за ромска питања, Ж.Ђорђевић | ЦСР, соц.радник НЗС, саветник за запошљавање РНВО Ђурђевдан |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | Фомрирана база података Број упитника који су анализирани Извршен унос података | База података ј |
| - Израда извештаја о резултатима анкете са препорукама за унапређење стамбене, комуналне и путне инфраструцтуре у ромским насељима Карађорђево брдо и Текијско брдо |  | VII – IX/19 | Координаторка Мобилог тима | Координаторка за ромска питања ЦСР, соц.радник НЗС, саветник Педагошки асистенти З.медијатор Надлежна одељења ОУ | Н/А | 0.00 |  | Н/А |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | Израђен извештај о резултатима процене стамених и животних потреба Број и структура дефинисаних препорука за унапређење стамбених потреба | Извештај |
| - Израда индидуалних планова подршке за ромске породице из насеља Карађорђево брдо и Текијско брдо |  | X-XII/19 | Координаторка за ромска питања | ЦСР, соц.радник НЗС, саветник Педагошки асистенти З.медијатор Надлежна Одељења ОУ | Ангажовање стручних радника у оквиру редовног радног времена | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | Број израђених планова подршке Број предложених мера подршке у свакој од приоритетних области | Индивидуални п ланови |
| - Израда извештаја о реализацији оперативног циља |  | XII/19 | Координатор за ромска питања | РНВО, Мобилни тим | Координатор за ромска питања И мобилни тим | 0.00 |  | / |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | Израђен извештај | извештај |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000 |  |  |  |  |  |  |

| Приоритет 2 | Здравље |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средњороччни циљ 2.1. | Повећан број Рома и Ромкиња обухваћеих системом здравсствене заштите до краја 2021.године |  |  |  | Почетни показатељи |  |  |  |  |  |  | Показатељи исхода |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Тренутан број припадника ромске националне мањинеобухваћен системом здравствене заштите |  |  |  |  |  |  | - Број припаднике ромске националне мањине обухваћен здравственом заштитом до краја 2021.године |  |  |  |  |
| ВЕЗА СА СТРАТЕГИЈОМ ВИШЕГ РЕДА | Стратегија за социјално укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 до 2025.године |  | Посебни циљ 4: Унапредити здравље Рома и Ромкиња, унапредити приступ здравственим услугама и омогућити пуно остваривање права на здравље у здравственом систему Републике Србије. Оперативни циљ 1: Развити подржавајуће окружење за развој и здравље Рома и Ромкиња. Оперативни циљ 2: Унапредити развој и здравље ромске деце. Оперативни циљ 3: Унапредити здравље Рома и Ромкиња у области хроничних незаразних болести и репродуктивног здравља. Оперативни циљ 4: Унапредити приступ квалитетној здравственој заштити без дискриминације. Оперативни циљ 5: Промовисати здраве стилове живота и унапредити обухват Рома и Ромкиња превентивним здравственим активностима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегија за унапређење положаја Рома општине Параћин од 2018 - 2021 |  | Стратешки циљ 1. Утврђивање здравственог стања ромске популације на територији општине Параћин Стратешки циљ 2. Повећана нивоа знања о значају лечења и значају превентивне контроле здравља ромске популације Стратешки циљ 3. Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију Стратешки циљ 4. Унапређење животног окружења у ромској заједници Стратешки циљ 5. Пакети за исхрану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегија јавног здравља Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената |  | Циљ је побољшање доступности и приступачности здравствене заштите посебно осетљивим популационим групама, између осталих и Ромима и Ромкињама, као и идентификовање посебно осетљивих група у јединицама локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗЛОЖЕЊЕ | Контекст |  | Истраживања показују да сиромаштво, лоши животни услови, друштвена искљученост и смањена доступност здравствене заштите представљају основне узроке повећане смртности ромске деце. Када се ови фактори удруже са потхрањеношћу, инфективним обољењима, повредама, злостављањем и занемаривањем деце, вероватноћа умирања се повећава. Сиромаштво у ромској популацији је око шест пута распрострањеније и чак десет пута дубље него у општој популацији. Неухрањеност деце из ромских насеља је неколико пута већа у односу на просек за Републику Србију. Узроци смрти у ромској популацији се не разликују битније у односу на општу популацију – доминирају кардиоваскуларна обољења, а за њима следе малигне болести, уз нешто већу заступљеност инфективних и респираторних болести као узрока смрти. Међу највећим препрекама за коришћење здравствене заштите наводе се административне процедуре, родитељи који нису упознати са својим правима, који не препознају или занемарују здравствене проблеме, али и дискриминаторски ставови појединаца.Већина Рома је у систему здравстевене заштите, што је око 1200 Рома и Ромкиња. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис проблема |  | Не Недовољно развијена свест припаднике ромске националне мањине о значају превентивне контроле здравља и лечењу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оп.циљ 2.1.1. | До краја 2019.године најмање 50 Ромкиња које живе на територији подстандардних насеља ( нпр. насеља које смо проценили= информисано о значају и могућностима превентивне заштите репродуктивног здравља |  |  |  |  |  | Индикатори: - Извршено анкетирање - Извештај о тренутној ситуацији - Спроведена едукација у складу са препознатим потребама на терену |  |  |  |  |  | Извори верификације: - Анкета за базом података - Листе евиденције |  |  |  |
| Активност | Рок | Носиоци |  | Партнери |  | Постојећи ресурси |  | Износ | Потребни ресурси | Износ | Извор финансирања |  |  |  | Индикатори | Извор провере |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЛС |  |  | Др.извор |  |  |
| 2.1.1.1. Организовање едукативних радионица о заштити репродуктивног здравља за Ромкиње које живе у насељима Карађорђево брдо и Текијско брдо | VI-IX 2019 | Дом здравља и зд.медијаторка |  | ЦСР РНВО Ђурђевдан |  | Ангажовање зд.медијаторке |  | 50.000 | Флајери Хиг.пак Освежење | 50.000 | 50.000 |  |  | 0.00 | Број рализованих радионица Број учесница радионице | Извештаји Ев.листе Фотографије Медији |
| 2.1.1.2. Израда извештаја о реализацији оп.циља | X/19 | Зд.медијаторка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |

| ПРИОРИТЕТ 3. | ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ 3.2. | До краја 2021.године повећан обухват Рома и Ромкиња програмима образовања (предшколског, основношколског, средњошколског) за најмање 5 % у односу на 2018.годину |  | Почетни показатељи |  |  |  |  |  |  |  | Показатељи исхода |  |  |  |
|  |  |  | - Број Ромске деце која су уписана у сколској – пресколској 2018-2019 - Број Ромске деце која су уписана у средњим сколама 2018-2019 |  |  |  |  |  |  |  | - Број Ромске деце која су уписана у сколској 2020-2021 - Број Ромске деце која су уписана у средњим сколама 2020-2021 |  |  |  |
| ВЕЗА СА СТРАТЕГИЈОМ ВИШЕГ РЕДА | Стратегија за социјално укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025. године: |  | Посебни циљ 1: Обезбедити пуну укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетно предшколско, основно и средње образовање, већи обухват Рома и Ромкиња у студентској популацији и пружање подршке школовању младих и одраслих који се нису школовали или су напустили школовање, уз увођење делотворних и ефикасних механизама за борбу против дискриминације и остваривање услова за уживање свих мањинских права за Роме и Ромкиње у образовном систему. Оперативни циљ 1:Обезбедити да деца из ромске заједнице од рођења имају једнаке шансе за рани развој и учење и да су припремљена за укључивање у обавезно образовање. Оперативни циљ 2: Обезбедити квалитетно основно и средње образовање за децу и младе из ромске заједнице, делотворну превенцију напуштања образовања и разноврсне облике додатне подршке до завршетка средњег образовања. Оперативни циљ 3: Обезбедити делотворне и ефикасне механизме за препознавање различитих облика дискриминације припадника ромске заједнице, њихову превенцију и интервенисање у случају дискриминације Оперативни циљ 4: Обезбедити услове за изражавање идентитета, неговање језика и културе и остваривање свих мањинских права Рома и Ромкиња у образовању. Оперативни циљ 6: Обезбедити квалитетно основно и средње образовање за младе и одрасле из ромске заједнице, који се нису школовали или су прерано напустили образовање, као и разноврсне облике додатне подршке како би им се омогућило да достигну средњошколско образовање и стицање квалификација за рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегија за унапређење положаја Рома општине Параћин од 2018 - 2021 |  | Стратешки циљ 1. Планирање, подршка и потпуно укључивање и потпуни обухват деце ромске националности у образовни систем у општини Параћин Стратешки циљ 2. Обезбедити материјалну и финансијску подршку ученицима ромске националности који су социјално угрожени и обезбедити равноправно учешће ромских ученика у ваннаставним активностима Стратешки циљ 3.Подршка основном и додатном образовању деце и одраслих у ромској популацији Стратешки циљ 4. Подршка образовању средњошколцима и студентима ромске националности, посебно Ромкињама Стратешки циљ 5. Организовање радионица, семинара и обука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегија развоја образовања у Србији до 2020 |  | Стратегија нарочито указује на низак обухват ромске деце предшколским васпитањем и образовањем и подстиче њихово интензивније укључивање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗЛОЖЕЊЕ | Контекст |  | Што се припремног предшколског и основног образовања тиче, обухват ромске деце је релативно коректан, при чему увек постоје ромска деца која су ван образовног система. У основном образовању постоји проблем осипања ромске деце у зимским месецима услед недостатка гардаробе и обуће, али и масован одлазак у иностранство у потрази за бољим условима живота. Када је средњошколско образовање у питању треба радити на повећању обухвата ромске деце која завршавају средње школе, како би наставила образовни процес у високо образовним институцијама. У наредном периоду посебну пажњу треба посветити и стварању висококвалификованих кадрова у ромској популацији, у циљу стварања конкурентних кадрова на тржишту рада. У специјалним школама се смањује број ромске деце, али треба радити на потпуној елиминацији интелектуално очуване ромске деце из специјалних школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кључни проблеми |  | Шта је кључни проблем: - недовољан обухват деце ромске националности основним образовањем - Осипање деце ромске националности из основног образовања - НИзак ниво обухвата деце ромске националности средњошколским образовањем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљ 3.1.1. | До краја 2018.године превенирано осипање ученика ромске националности који похађају V-VIII разред основних школа на територији општине Параћин |  |  |  |  | Индикатори: - Број уписане деце у основно средње образовање |  |  |  |  |  | Извор верификације: - Спискови школа |  |  |
| Активност | Рок | Носиоци |  | Партнери | Постојећи ресурси |  | Иѕнос | Потребни ресурси | Износ | Извор финасирања |  |  | Индикатори | Извор птовере |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЛС |  | Др.извор |  |  |
| 3.1.1.1. Набавка уџбеника за ученике ромске националности који похађају или уписују средњу школу | VIII/ 19 | Педагошки асистент Ромски координатор |  | Стручне службе средњих школа |  |  |  | Набавка уџбеника | 150.000 | 150.000 |  | 0.00 | Број набављених пакета уџбеника | Списак ученика који су добили пакете |
| 3.1.1.2. Поклон ваучери за куповину одеће и обуће ученицима ромске националнсоти који редовно похађају средњу школу | VI/19 | Педагошки асистент, Ромски коордиантор |  | Стручне службе средњих школа |  |  |  | Новчана средства за набавку одеће и обуће | 120.000 | 120.000 |  | 0.00 | Број подељених ваучера | Списак ученика који су добили пакете Фактуре о набавци робе |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.000 | 270.000 |  |  |  |  |

| ПРИОРИТЕТ 4 | ЗАПОШЉАВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ 4.1. | До краја 2021.године повећан % формално запослених Рома и Ромкиња за 5 % у односу на 2018.годину |  |  |  | Почетни показатељи |  |  |  |  |  | Показатељи исхода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Број Рома и Ромкиња на евиденцији НСЗ - Број Рома и Ромкиња укијучених у програме обука - Број Рома и Ромкиња укључених у АМЗ - Број Рома и Ромкиња који су након укључивања у АМЗ запослени |  |  |  |  |  | - Број Рома и Ромкиња на евдиенцији НСЗ |  |  |  |
| ВЕЗА СА СТРАТЕГИЈОМ ВИШЕГ РЕДА | Стратегија за социјално Укључивања Рома И Ромкиња у Републици Србији за период 2016 - 2025.године |  |  | Посебни циљ 3: Подстицати укључивање радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада, подизати запошљивост, запошљавање и економско оснаживање, посебно Рома и Ромкиња који припадају категоријама вишеструко теже запошљивих незапослених лица. Оперативни циљ 1: Повећати учешће радно способних Рома и Ромкиња на формалном тржишту рада. Оперативни циљ 2: Превенција и смањење дискриминације Рома и Ромкиња на тржишту рада. Оперативни циљ 3: Повећати конкурентност припадника ромске националне мањине на тржишту рада. Оперативни циљ 4: Подстицати запошљавање и економско оснаживање Рома и Ромкиња са посебним фокусом на категорије вишеструко рањивих. Оперативни циљ 5: Поставити политику запошљавања Рома и Ромкиња као интегрални део политике локалног економског развоја. Оперативни циљ 6: Повећати број Рома и Ромкиња запослених у органима јавне власти. Оперативни циљ 7: Легализовати рад неформално запослених Рома и Ромкиња, а посебно индивидуалних сакупљача секундарних сировина, и увести у систем управљање отпадом на нивоу локалних самоуправа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегија за унапређење положаја Рома општине Параћин од 2018 - 2021 |  |  | Стратешки циљ 1. Унапређење предузетничких иницијатива код Рома и Ромкиња на територији општине Параћин Стратешки циљ 2. Подстицаји и подршка послодавцима за отварање и опремање радних места намењених запошљавању Рома и Ромкиња Стратешки циљ 3. Подстицаји и подршка фирмама за отварање и опремање радних места намењених запошљавању Рома и Ромкиња Стратешки циљ 4.Повећање запослености Рома и Ромкиња Стратешки циљ 5. Организовање и укључивање незапослених Рома и Ромкиња у програме јавних радова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Национална стратегија запошљавања за период 2011−2020. године |  |  | Националним акционим плановима запошљавања, који се доносе на годишњем нивоу, утврђују се мере активне политике запошљавања кроз чију реализацију се тежи унапређењу запошљивости и подстиче запошљавање припадника ромске националне мањине. Укључивањем Рома и Ромкиња у мере активне политике запошљавања (у складу са индивидуалним планом запошљавања, а на основу процене запошљивости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗЛОЖЕЊЕ | Контекст |  |  | У општини Параћин у 2018.године 374 Рома и Ромкиња је пријављено на евиденцију НСЗ .Тренд кретања пријављених Рома и Ромкиња расте, 2016. године било је 347, 2017. године 355 И 2018. године 374. У 2018 години било је уписано 186 мушкара И 188 жена; старости од 15-24 година-64 ;25-34 година-97 лица;45-54 година-76 лица;55-65 година 45 лица; Најчешће радно ангажовање Рома је у зони сиве економије, што додатно доприноси високом степену сиромаштва и друштвене искључености ове популације. У већини случајева Роми обављају послове за које су остали грађани мање заинтересовани (углавном се ради о пословима одржавања градске чистоће, одржавање хигијене зграда и помоћ у кућним пословима). Роми се углавном баве сезонским и пољопривредним пословима, сакупљањем отпадног материјала. Некадашњи занати по којима су били познати изумиру. Чак се и простор за професионално бављење музиком, по коме су Роми чувени, сужава. Када су радно ангажовани од стране послодаваца то су најчешће најмање плаћени послови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кључни проблеми |  |  | - Низак обухват незапослених ромске националности мерама Активне политике запошљавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оп.циљ 4.1.1. | До краја 2019.године повећан број Рома И Ромкиња укључених у АМЗ за 3 лица односу на 2018.годину |  |  |  |  |  | Индикатори:  Број Рома И Ромкиња укључених у АМЗ |  |  |  |  | Извори верификације/провере:  База НСЗ |  |  |
| Активност | Рок | Носиоци | Партнери |  |  | Постојећи ресурси | Износ | Потребни ресурси | Износ | Извор финансирања |  |  | Индикатори | Извор провере |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЛС |  | Др.извор |  |  |
| - Мотивисати и укључити лица ромсе националности на евиденцији НСЗ у програм јавних радова преко РНВО Ђурђевдан која ће бити апликант код НСЗ | II – VI/19. | НСЗ Филијала Параћин | Ромски координатор РНВО Ђурђевдан |  |  | Средства за имплементацију ЛАПа за запошљавање |  |  | 1.000.000 | 0.00 |  | 1.000.000 | Број закључених уговора са лицима ромске националности укључених у јавне радове | Уговори о реализацији пројеката Уговори са лицима ромске националности База НСЗ |
| - Анимирати незапослена лица ромске националности за учешће у мери НСЗ – субвенције за запошљавање теже запошљивих лица | II – VI/19 | НСЗ | Ромски координатор РНВО Ђурђевдан |  |  | Буџет РС за имплементацију НАПЗа 2019.г. | 0.00 | Новчана средства НСЗ | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | Број посета послодавцима у циљу представљања програма и анализа потреба за запошљавањем Изабрани потенцијални незапослени који би могли да се запосле код послодаваца у складу са њиховим потребама. |  |
| - Оснажити незапослена лица ромске националности за укључивање у програм самозапошљавања | II – VI/19 |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | База НСЗ |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |

| ПРИОРИТЕТ 5 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ 5.1. | База НСЗ Број корисника новцане И социјалне помоци Број корисника ЈНП |  |  | Почетни показатељи |  |  |  |  |  |  | Показатењи искода |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Евиденција о броју корисника |  |  |  |  |  |  | - Евиденција о броју корисника |  |  |  |  |
| ВЕЗА СА СТРАТЕГИЈОМ ВИШЕГ РЕДА | Стратегија социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016 – 2025.год |  | Посебни циљ 5: Унапредити приступ услугама социјалне заштите и доступност новчаних давања ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници. Оперативни циљ 1: У систему социјалне заштите применити решења која дају предност подршци породици приликом пружања подршке деци у ризику, укључујући и посебну подршку ромској породици. Оперативни циљ 2: Унапредити доступност новчаних давања за децу и породице ромске националности које имају на њих право, са посебним акцентом на новчану социјалну помоћ, туђу негу и помоћ и дечји додатак. Оперативни циљ 3: Унапредити систем прикупљања података у области социјалне заштите тако да пружа јасне и редовне податке о остваривању права Рома и Ромкиња у области социјалне заштите (услуге у заједници за децу и одрасле, приступ новчаној социјалној помоћи, туђа нега и помоћ, дечји додатак, резиденцијални смештај за децу и одрасле и друго) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегија за унапређење положаја Рома општине Параћин од 2018 - 2021 |  | Запажена је потреба предузимања низа активности у правцу оснаживања ромске популације да уз подршку локалне заједнице сами могу да решавају разне проблеме са којима се сусрећу у животу на бржи ефикаснији и јефтинији начин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Други релевантни стратешки документи |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗЛОЖЕЊЕ | Контекст |  | Укупан број сталних корисника Центра за социјални рад у Параћину, је око 500, највећи део те популације су Роми и Ромске породице, који осим новчаних давања прописаних Законом, социјалне помоћи, добијају и друга новчана давања , тренутне новчане помоћи, накнаде за превоз, школски прибор и др, што је прописано Одлуком о социјалној заштити. Социјална заштита им пружа новчану помоћ, за коју су они и највише заинтересовани, али им не решава проблем материјалне угрожености и могућности напредовања, у смислу школовања и образовања, и могућности да изађу из овакве врсте зависности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кључни проблем |  | Социјална заштита Рома на подручију општине Параћин перманентно се пружа и одвија преко Центра за социјални рад. Запажена је потреба предузимања низа активности у правцу оснаживања ромске популације да уз подршку локалне заједнице сами могу да решавају разне проблеме са којима се сусрећу у животу на бржи ефикаснији и јефтинији начин. То је сигурно процес који траје и који ће увек изнова добијати нове облике и садржаје кроз напоре пре свега локалне заједнице да се побољша живот Рома па тиме и читаве заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оп.циљ 5.1.1. | У систему социјалне заштите применити решења која дају предност подршци породици приликом пружања подршке деци у ризику, укључујући и посебну подршку ромској породици |  |  |  |  | Индикатор: • Број корисника ЦЗС |  |  |  |  |  | Извор верификације: • Број корисника ЦЗС |  |  |  |
| Активност | Рок | Носиоци | Партнери |  | Постојећи ресурси |  | Износ | Потребни ресурси | Износ | Извор финансирања |  |  |  | Индикатори | Извор провере |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЛС |  |  | Др.извор |  |  |
| 5.1.1.1. Анализа постојећих пракси пружања правне помоћи дефисања препорука за успостављање правне помоћи и подршке Ромима и Ромкињама у складу са Законом о бесплатној правној помоћи | II – IV/19 | ЦСР социјални радник, члан Мобилног тима | Одељење за друштвене делатности ОУ Параћин РНВО Ђурђевдан |  | Постојеће праксе |  | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | Израђен извештај о анализи станаја са препорукама за успостављање модела правне помоћи | Извештај |
| 5.1.1.2. Успостављени капацитети ( институционални, финансијски, инфраструктурни) за пружање правне помоћи у складу са препорученим моделом | VI – XII/19 | Координатор Мобилног тима | ЦСР, социјални радник РНВО Ђурђевдан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донета општинска одлука у успостављању бесплатне правне помоћи Обезеђбена средства у буџету за пружање помоћи Ангажован стручни кадар | Општинска одлука Буџет за 2020 Уговор о ангажовању ст.кадра |
| 5.1.1.3. Израда извештаја о реализацији оперативног циља | XII/19 | Координатор Мобилног тима | ЦСР, социјални радник РНВО Ђурђевдан |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |

| ПРИОРИТЕТ 6 | КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ 6.1. | До краја 2021.године број Рома и Ромкиња у укључених у реализацију програма од значаја за очување и промоцију културног идентитета ромске националне мањине увећан за 5 % у односу на 2018.годину |  | Почетни показатељи |  |  |  |  |  | Покзатељи исхода |  |  |  |  |
|  |  |  | - Број Рома и Ромкиња укључених у реализацију културних програма у 2019.години - Број програма цултуре реализованих на територији општине Параћин у 2019.години - Број Рома и Ромкиња посетилаца на културним дешавањима у 2019.години |  |  |  |  |  | - Број Рома и Ромкиња укључених у реализацију културних програма у 2021.години - Број програма цултуре реализованих на територији општине Параћин у 2021.години - Број Рома и Ромкиња посетилаца на културним дешавањима у 2021.години |  |  |  |  |
| Веза са стратегијом вишег реда | СТРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊА РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2016 ДО 2025. ГОДИНЕ: |  | Оперативни циљ : Обезбедити услове за изражавање идентитета, неговање језика и културе и остваривање свих мањинских права Рома и Ромкиња у образовању. Оперативни циљ 8: Подизати културни стандард ромског становништва, економско оснаживање и очување етнокултурног идентитета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образложење | Контекст |  | На територији општине Параћин постоји само једно удружење Рома “Ђурђевдан” који се бави неговањем традиције и културе ромске популације, преко манифестација која обухвата велики број припадника ромске националности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис проблема |  | Роми параћинске општине као староседелачко становништво, живе на овим просторима више стотина година имају своју културу, традицију, обичаје игре и песме који заслужују већу медијску пажњу и шири информативни простор. Традиционалним играма и песмама Роми могу само афирмативно да допринесу спознаји о вредностима њихове културе, постичу очување и унапређење индетитета ове националне мањине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оп.циљ 6.1.1. | До краја 2019.године у општини Параћин реализтоване 3 манифестација у циљу промоције ромксе културе |  |  |  | Индикатори:  Број реализованих манифиестација  Број Рома И Ромкиња који су узели учешће у реализацјии културних програма  Број посетилаца културних програма - Број ТВ И радио прлилога о реализованимн културним манифестацијама |  |  |  |  | Извор верификације/провере:  Извештај о реализованим манифестацијама  Пресс цлиппинг  Фотографије |  |  |  |
| Активност | Рок | Носиоци | Партнери | Постојећи ресурси |  | Износ | Потребни ресурси | Износ | Извор финансирања |  |  | Индикатори | Извор провере |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЛС |  | Др.Извор |  |  |
| - Организовање Ромске славе | I-II/19 | Координаторка за ромска питања, Живадинка Ђорђевић | ЈЛС | Обезеђени контакти са суседним ЈЛС |  | 200.000 | Средства за набавку хране и пића | 200.000 | 200.000 |  | 0.00 | Припремљен програм манифестације Број учесника манифестације Броју учесника из др.ЈЛС | Медијски прилози Рачуни о набавци Уговори о ангажовању |
| - Обелезавање СветСког дана Рома | IV-V/19 | Координаторка за ромска питања, Живадинка Ђорђевић | ЈЛС | Припремљен програм манифестације |  | 280.000 | Средства за набавку хране и пића | 280.000 | 280.000 |  | 0.00 | Припремљен програм манифестације Број учесника манифестације | Медијски прилози Рачуни о набавци Уговори о ангажовању Медији |
| 6.1.1.3. Прослава новогодишњих празника | До 31.12.2019 | Координаторка за ромска питања, Живадинка Ђорђевић | ЈЛС РНВО Ђурђевдан | Обезбеђени пакетићи |  | 350.000 | / | 350.000 | 350.000 |  | 0.00 | Припремљен програм манифестације Обезбеђени новогодишњи пакетићи | Press clipping |
| 6.1.1.4. израда извештаја о реализацији опетивнго циља | XII/19 | Координаторка за ромска питања, Живадинка Ђорђевић |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Израђен извештај о реализацији оперативног циља | Извештај |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  | 830.000 | 830.000 |  | 0.00 |  |  |

| ПРИОРИТЕТ 7 | УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА КРЕИРАЊЕ, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ЛОКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА РОМА И РОМКИЊА У ГРАДУ ПАРАЋИНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ 6.1. | До краја 2021.године успостављен ефикасан рад Канцеларије за социјално укључивање Рома и Ромкиња |  |  |  | Почетни показатељи |  |  |  |  | Показатесљи искода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - У 2018.години није ангажовано лице на пословима координације локалне политике социјалног укључивања Рома - У 2018.години није израђен Локалних акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2016 – 2025.године - Буџетом за 2018.годину нису предвиђена средства за пројекте у области социјалног укљлучивања Рома и Ромкиња |  |  |  |  | - У 2019.години ангажовано лице на пословима координације Мобиног тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња, израде, реализације и праћења остварења Локалног акциног плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња - Током 2019.године израђен Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2020 – 2023.година. - Износ буџетска средства за имплементацију ЛАПа за социјално укључивање Рома и Ромкиња - Број пројекта за социјалну инклузију Рома и Ромкиња реализованих у период 2019-2023.године |  |  |  |
| ВЕЗА СА СТРАТЕГИЈОМ ВИШЕГ РЕДА | СТРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊА РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2016 ДО 2025. ГОДИНЕ: |  |  | Да би се управљало стратешким мерама на локалном нивоу И успоставили механизми за реализацију стратегије потребно је пружити подршку општинама са значајним бројем Рома и Ромкиња у укупној популацији јединице локалне самоуправе да оснују и унапреде рад координатора. То подразумева и неопходност систематизације постојећих позиција координатора за ромска питања на нивоу јединица локалне самоуправе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОМЕ |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ДОКУМЕНТИ |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образложење | Контекст |  |  | Усвојена је Стратегију за унапређивање положаја рома општине Параћин за период 2018-2021 године са Локалним акционим планом за унапређење образовања, здравља, запошљавања и становања рома за период од четири године (јануар 2018 - децембар 2021 године), тако да је потребно успоставити механизме за реализацију мера и активности предвиђеним овим стратешким документом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кључни проблеми |  |  | Проблем је комуникација између локалне самоуправе са Ромима и Ромкињама тако да је потребан посредник у комуникацији који ће да поспешује секторску и међусекторску сарадњу педагошких асистената и здравствених медијаторки са представницима центра за социјални рад, Националном службом за запошљавање и организацијама цивилног друштва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни циљ 6.1.1. | Обезбеђени неопходни институционални и инфраструктурни предуслови за креирање, реализацију и праћење локалне политике за социјалну инклузију у општини Параћин. |  |  |  |  |  |  |  | Индикатори: • Ангажован Координатор Мобилног тима за социјано укључивање Рома и Ромкиња • Обезбеђен процтор и опрема за рад • Дефинисан правни оквир од значаја за координацију и функционисање Мобилног тима |  |  | Извор провере: • Уговор са ангажованим лицем • Одлука о додели простора за рад Координатора • РЕшење о формирању Мобилног тима и Правилник о раду |  |
| Активност | Рок | Носиоци | Партнери |  |  | Постојећи ресурси | IИзнос | Потребни ресурси | Износ | Извор финансирања |  | Индикатори | Извор провере |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЛС | Др.извор |  |  |
| 6.1.1.1. Обезбеђен простор за рад Координатора за Роме | I/19 | Општинска управа | / |  |  | Просторије у Видовданској 6 |  | Н/А | 0.00 | 0.00 |  | Опредељен простор у Видовданској 6 | Одлука |
| 6.1.1.2. Ангажовање Координатора Мобилног тима за социјалну инклузију Рома и Ромкиња по уговору | I/19 |  |  |  |  |  |  | Нанкада за ангажовање координатора | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 6.1.1.3. Опремање канцеларије | I/19 | Општинска управа | Пројекат Становање Рома |  |  | Компјутер обезбеђен из средстава Пројекта |  | Канцеларијски сто 10 Столица Штампач | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 6.1.1.4. Набавка возила за потребе реализација Мобилног тима | I/19 | Општинска управа | Пројекат Становање Рома |  |  | Аутомобил обезбеђен из средства Пројекта |  | Регистрација возила Набавка зимске опреме Редовни трошкови одржавања возила |  |  |  | Извршена регистрација возила Набављена зимска опрема Обављен редовни технички сервис | -- |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |