ЈП   ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј

о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта

ЈП Дирекције за изградњу

за 2010. годину.

| ПОДНОСИЛАЦ | ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН |
| --- | --- |
| ПРЕДЛАГАЧ | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ |
| РАЗМАТРА И УСВАЈА | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН |

ПАРАЋИН,  МАЈ  2011. год.

УВОД:

1.  Делатност  ЈП Дирекција за изградњу

а)       Jавно предузеће Дирекција за изградњу основано је одлуком СО Параћин бр. 011-110/95-01 од 21.02.1995. године. Основна делатност ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин  је:

45110 -  Рушење и разбијање објеката, земљани радови

-припремање грађевинског земљишта за зидање, уклањање постојећих објеката, санациони радови, организација изградње комуналних објеката

санациони радови, организација изградње комуналних објеката, инсталација и надзор при изградњи и сл.

45230 – Изградња саобраћајница, аеродромских писти и спортских терена

74201 – Просторно  планирање

47202 – Пројектовање грађевинских и других објеката

74203 – Инжењеринг

74140 – Консалтинг и менаџмент послови

У оквиру делокруга рада  ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, врши  припремање земљишта за изградњу, комунално опремање земљишта, изградњу, планирање и уређење простора, заштиту и рационално коришћење грађ. земљишта, организацију и надзор  при изградњи комуналних објеката и инсталација и др.

б)       Основ за функционисање  ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин заснива се на :Статуту општине Параћин, Одлуци о оснивању ЈП Дирекција за изградњу,  Закону о локалној самоуправи, Закону о планирању и изградњи, Закона о јавним путевима,  Одлуци о грађевинском земљишту  СО Параћин, и другим прописима који регулишу  ову област.

в)      Основни задаци ЈП Дирекција за изградњу је  просторно и временско усклађивање активности на спровођењу и извршењу Програма  уређивања грађевинског земљишта, изградњи и одржавању комуналне инфраструктуре, улица и путева , а у циљу остваривања захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта  и усклађивања односа између улагања у комуналну инфраструктуру  и капацитета објеката које она опслужује. Задатак ЈП је и благовремено предузимање  свих организационих, правних и других мера које су потребне за ефикасно извршење  Програма.

Извештај  је сачињен  са стањем на дан  31.12.2010. године..

Програм уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања улица и путева и финансирања комуналних делатности за 2010. годину усвојен је на седници Скупштине општине Параћин одржаној дана 26.12.2009. године, и вршенa су две измене и допуне Програма  у току године.

Укупна средства за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта  за 2010.г. су  пројектована у износу од 205.767.250,00 динара, a до краја године извршено је плаћање обавеза у износу од 131.257.004,76 динара односно 63,74%.

ДЕТАЉНА РАЗРАДА ПОЗИЦИЈА

А.РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗГРАДЊЕ ИНД. ЗОНЕ

У 2010. години настављени су радови на окончању радова на изградњи инфраструктуре прве фазе изградње  индустријске зоне  и наставак изградње у складу са пројектном документацијом.

А.1. НАСТАВАК УГОВОРЕНИХ РАДОВА

ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

А.1.1.  довод водоводне мреже

Извршене су обавезе по уговору

А.1.2.  изградња коловоза на приступној саобраћајници

У 2010. год. извршени су радови на изради горњег носећег слоја од БНС-32 дебљине д=8цм и хабајућег слоја од АБ 11 дебљине д=6цм на површини од 500,00м2, као и оивичење саобраћајне површине бетонским ивичњацима 20/24 у дужини од 580,00м, такође је уграђено и око 800м3 каменог агрегата и израђени су цевасти пропусти укупне дужине  106м

A.1.3.  надзор над извођењем радова

У 2010. год. настављена је реализација уговора за надзор над извођењем радова на изградњи индустријске зоне.

А.1.4.  високонапонски вод

Извршене су обавезе по уговору

А.1.5.  изградња пропуста  на приступној саобраћајници

(финансира се из средстава учешћа у пројектима НИП-а  и  Министарства НИП-а)

Изграђен пропуст Ø 1200 дужине 21 м.

Позиција је реализована  89% од предвиђених средстава, а радови на асфалтирању саобраћајница  су настављени у 2011.г.

А.2. ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА ДЕЛА ПРВЕ ФАЗЕ ЗОНЕ

А.2.1.  Наставак изградње у складу са пројектном докум.

Са ове позиције средатва нису коришћена.

А.3. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

-  Са ове позиције плаћен је закуп републичког земљишта ЈП Путеви Србије, таксе катастру и остали трошкови

А.4. ОБАВЕЗЕ ЗА ЗЕМЉИШТЕ

Позиција је извршена 36% за колико су се и стекли услови у 2010. години

По споразуму који је закључен са предузећем Холцим, исплаћена је обавеза за земљиште у укупном износу од 1.756.697,11 динара,

А.5. изградња саобраћајница (финансира се из буџета Општине Параћин и  Министарства НИП-а) .

Израђен је тампон у количини од 5600м3, постављени ивичњаци у дужини од 1000м на саобраћајницама 1 и 5, асфалтирана је саобраћајница 1 у слоју БНС-32 дебљине д=8цм и хабајући слој од АБ 11 дебљине д=6цм на површини од 2.150,00 м2. Извршено је насипање блока 1б у количини од 6300м3., а радови на асфалтирању саобраћајница на I и V настављени су у 2011.г.

Уговор је закључен тек након другог ребаланса, када је предвиђена позиција.

Б. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Б.1.  ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

У складу са прописима из области земљишта, планирања и изградње, као и потребама општине, приоритет у изради нових урбанистичких планова су  имали:

-  планови за које су раније донете одлуке о приступању њиховој изради и који су у фази  израде,

- измена и допуна Просторног плана, као обавеза прописана Законом о  планирању и изградњи члан 215, и то у року од 18 месеци од дана ступања на снагу закона,

- план генералне регулације насељеног места које је седиште локалне самоуправе, а  који се мора донети у року од три године од дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи,

- планови за подручја без плана,

- планови за значајне саобраћајнице и инфраструктурне системе.

Дирекција је пратила  израду свих планова који се, за подручје општине раде, а који се финансирају из средстава ЈП Дирекција и из средстава осталих инвеститора.

Б 1.1.  Наставак израде  планова по закљученим уговорима

Б.1.1.1.  План детаљне регулације потеза "Сточна и кванташка пијаца"

Усвојен је ПДР на потесу градске магистрале – Јужна обилазница

Б.1.1.2. Наставак израде планова на основу Програма израде планске документације, а чија је изграда уговорена и то:

- Израда Плана детаљне регулације за насеље на Карађорђевом брду са генералним пројектом северне обилазнице, површине обухвата око 185 hа,

- Израда Плана детаљне регулације за насеље Рибница, и појас између улице Синђелићеве и  Видовданске до улице Кајмакчаланске, површине обухвата око 100 hа,

- Израда Плана детаљне регулације потеза Царице Милице - југ, површине обухвата око 50 hа,

- Израда Плана детаљне регулације за насеље Данково - потез између пута за Чепуре и реке Црнице - део обилазнице запад површина обухвата око 55 hа,

- Израда Плана детаљне регулације - Зона уз магистрални пут М-5 од ауто пута до раскрснице са старим путем  Параћин - Зајечар, површине обухвата око 90 hа,

- Израда Плана детаљне регулације приградског насеља Текија површ. 50 ha,

- Израда осталих планова и пројеката за које се укаже потреба при реализацији овог Програма или за које инвеститори покажу интересовање.

Усвојен је план детаљне регулације за насеље "Карађорђево брдо". А остали планови по уговору  усвојени су 2009. године.

Б.1.2.  Усклађивање  важећег Просторног плана  са одредбама

новог Закона о планирању и изградњи

Започето са усклађивањем Просторног плана Општине.Завршен је нацрт Просторног плана и предстоји усвајање.

Б.1.3.  Израда Плана генералне регулације  и ПДР

Извршено геодетско снимање терена за потребе израде Плана генералне регулације и урађена стратешка процена.

Б.1.4. Трошкови припреме за израду планова

Б.1.5. Израда Стратешке процене утицаја на животну

средину – јужна обилазница

Урађена стратешка процена.

Б. 2. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКИХ  ОДНОСА

Б.2.1. Решавање имовинских односа на локацијама на којима ће се

реализовати Програм опремања грађевинског земљишта

Решавани су имовински односи за потребе изградње паркинга у улици Светог Саве , као и за паркинг у улици Николе Пашића.

Плаћена јенакнада за пренамену земљишта.

Б.3. ТЕХНИЧКА  ПРИПРЕМА

Ова позиција обухвата следеће послове и задатке:

- прибављање разних услова за пројектовање,

- прибављање потребних сагласности,

- плаћање неопходних такси,

- прибављање извода из урбанистичких планова,

- израда идејних и главних пројеката,

- организација израде техничке контроле техничке документације и

- прибављање одобрења за изградњу са пријавом радова.

Б.3.1 Трошкови припреме (таксе, саглас. контрола и др.)

Б.3.2. Геодетске услуге

Б.3.2.1.-  по уговорима из ранијих година

Окончан је уговор и израђен пројекат геодетског обележавања по ПДР-у Царице Милице Север и урбанистичком пројекту за насеље Данково.

Б.3.2.2. - геодетске услуге за извршење овог Програма

Склопљена два уговора за геодетски пројекат улице у Текији и продужетак улице Цара Душана.

Б.3.3. Изграда тех. документације за регулацију водотокова

Са ове позиције средства нису коришћена.

Б.3.4. Израда техничке документације за изградњу и уређење јавних

и осталих површина

Б.3.4.1. Израда техничке документације за изградњу и

уређење јавних и осталих површина по уговорима

и спроведеним јавним набавкама  из ранијег периода

(пројекат Доњег парка и техничка контрола)

Завршен главни пројекат и техничка контрола истог.

Б.3.4.2.  Израда техничке документације за изградњу и

уређење јавних и осталих површина

- туристичко насеље Сисевац - сондирање

Израђен је елаборат о геофизичким испитивањима подземних вода на локалитету Сисевац као и пројекат детаљних хидрогеолошких истраживањима на подручју Сисевца. На основу ове документације прибављена је дозвола за вршење детаљних хидрогеолошких истраживања.

Б.3.5. Израда техничке документације за изградњу

културног центра

- урбанистички пројекат

Усвојен урбанистички пројекат културног центра.

Б.3.5.1. Израда главног пројекта за изграду културног

центра

Израђен је главни пројекат  културног центра са техничком контролом.

Б. 3.6.  Пројектовање саобраћајница по ПДР Војводе Мишића

Завршен је главни пројекат и техничка контрола комплекса улица око будућег вртића ,,Бамби” уоквиру комплекса уз улицу Војводе Мишића.

Б.3.7. Израда урбанист. пројекта  ул. К. Петра

Б.3.7.1.- обавеза по спроведеној набавци

Раскинут је уговор због немогућности формирања грађевинске парцеле.

Б.3.7.2. - израда урбанистичког пројекта К.Петра десна страна

Није расписана  јавна набавка.

Б.3.7.8. Израда техничке документације по указаној потреби

Није расписана јавна набавка.

ПРИПРЕМА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  - одрађена је 75% од предвиђених средстава а укупно је уговорена  82%.  Позиција које  нису реализована је  -Решавање имовинских односа , због поступка пред надлежним органима и позиција -Усклађивање Просторног плана са одредбама новог Закона  која је уговорена и рок за израду Просторног плана је 2011.г. када ће бити и плаћена.

В. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

В.1. КАНАЛИЗАЦИЈА

В.1.1. Изградња канализационе мреже

У току године изведена је канализациона мрежа у следећим улицама:

-   у улици Косовској фекална канализација у дужини од 325 м

-   у улици Савској  фекална канализација у дужини од 250 м

-   у улици Синђелићевој фекална канализација у дужини од 725 м

- у улици Новој урађен је део фекалне и аттмосферске канализације.

-  у  улици  Глождачки венац изведена је атмосферска канализација у дужини од 42 м

-  у улици Данској изведена је фекална канализација у дужини 336 м

изведен је и секударни вод у улици Боре Петровића као и радови на канализационој мрежи у зони пропуста у инд. зони.

В.1.1.1.        Изградња канализационе мреже

Није реализовано.

В.1.2.  Обавезе према грађанима по уговор. из ран. периода

Није се јавила потреба у току године за реализацијом.

В.1.3. Остали трошкови

(односи се на: надзор, комисије за технички пријем, оглашавање и др.)

В.2. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Са ове позиције средства нису коришћена.

В.3. ИЗГРАДЊА НИСКОНАПОНСКЕ ЕЛ. МРЕЖЕ

И ТРАФО - СТАНИЦА

В.3.1. - јавна расвета

Израђен је пројекат и техничка контрола за разделно острво у улици Књаза Милоша.

В.3.2. - трафо станице

Изградња стубне трафо станице 10/0,4 кв, 1x250 ква Својново 8,  Изградња стубне трафо станице 10/0,4 кв, 1x250 ква Извор 7, Изградња нн мреже у Текији.

В.4. ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА

В.4.1.  Изградња терена    и објеката

В.4.2 Изградња и реконструкција спортских терена по захтевима МЗ

Са ове позиције коплетно је завршена изградња свлачионице у Сикирици

уговорена је изградња спортских терена у Сињем Виру,XI конгресу  и Сисевцу, затим уговорена је изградња прве фазе спортског објекта- свлачионица у Забрези.

В.5. ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

В.5.1. Санација водопривредних објеката

Уговорена је санација и хитне интервенције на водотоковима и преноси се у следећу годину.

В.6.  ОБЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

В.6.1. Изградња обданишта – пројекат НИП-а

и  средствима Министарства НИП-а

Завршен је поступак јавне набавке и радови су започети  2011.г

В.6.2.  Доградња хола Хале спортова  - пројекат Министарства

животне  средине  -  учешће     ``

Започети су радови у 2011. години.

В.6.3. Остали пратећи  трошкови

Позиција ОПРЕМАЊЕ ГРЂЕВИНСОГ ЗЕМЉИШТА је одрађена само 28% зато што позиције  - Изградња обданишта и доградња Хале спортова представљају заједничке инвестиције са Министарством за НИП и Министарством животне средине и пројекти су одобрени  крајем године  а реализација је отпочела у 2011. години.

Г. ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФАСТРУКТУРЕ ЈАВНОГ И

ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА

Програмом су планиране инвестиције на радовима одржавања већ изграђених комуналних објеката заједничке комуналне потрошње, као и пружање  техничких услуга.

Г.1.  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Г.1.1. Реконструкција и опремање јавних и парковских

површина

Започета је  реконструкција фонтане.

Г.1.2. Реконструкција и опремање јавних и парковских

површина у граду и сеоским МЗ из 2009. године.

Реализован је уговор за хитне интервенција из 2009. године.

Г.1.3. Уређивање јавних површина – поправка и одржавање

У 2010. години кроз 3 уговора извршени су радови на одржавању парковског инвентара, постављању барикадних стубића и хитним интервенцијама.

Г.1.4.Реконструкција јавне површине у Доњем парку

Постављено 300м2 бетонских плоча и челична ограда у дужини од 150м.

Г.1.5.. Уређење јавних површина  око стам. објеката  и МЗ

Са ове позиције средства нису коришћена.

Г.1.6. Обавезе по закљученим уговорима из ранијих година

Г.1.7. Уређење јавних површина у туристичким насељима

Изграђен дрвени мостић, клупе, столови и поплочана стаза на јавној површини у Сисевцу.

Г.1.8. Адаптација објекта у власниству СО

Адаптиран магацински простор у оквиру склоништа у Глождаку.

Г.1.9. Уређење  у складу са ПДР за туристичка насеља

Израђен је Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања са техничком контролом.

Г.1.10. Одржавање јавних површина – видео камере

Сервис, напајање, штеловање за три камере у граду, код продавнице Јелен , Шумадијске робне куће и у Немањиној улици.

Г.2.  АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Г.2.1. Редовно одржавање атмосферске канализације и шахти

Г.3. ЈАВНА ХИГИЈЕНА

Г.3.1. Чишћење  и прање улица и тргова

- ручно чишћење, 5384.473 м2.

- прање улица, 9783.859 м2.

- чишћење чистилицом, 2983.127 м2.

- дежурства у другој смени, 1973 часа.

- рад трактора, 217 часа.

- ручно чишћење сливника, 411 ком.

- превоз воде цистерном, 135м3.

- рад грајфера, 21 тура.

- постављање са решетком, 36 ком.

Г.3.2. Чишћење речног корита

- Вршено је кошење траве у речном кориту.

Г.4. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Г.4.1. Редовно одржавање зелених површина

- сакупљање папира, свакодневно.

- кошење зел. површина, 516.876 м2

- ручно чишћење стаза, 109.830.

- сакупљање смећа из реке, 396 часа.

- садња летњих засада, 17.500 ком.

- окопавање цветних леја 12.136 м2.

- орезивање дрвећа, 487 ком.

- орезивање живе ограде 7830 м2.

- набавка јесењег засада, 21000 ком.

Г.4.2. Реконструкција зелених  површина (простор око купачица)

Извршено уређење  зелене површине простора  у улици К. Петра  I.

Г.4.3. Набавка  садница

Замена садница(поломљене и осушене биљке) и набавка за летњи засад

Г.5.   ЈАВНА РАСВЕТА

Г.5.1. Утрошак електричне енергије у градским МЗ

Утрошак за електричну енергију плаћа се месечно по рачуну који доставља ЕПС.

Г.5.2.  Утрошак електричне енергије у сеоским МЗ

Утрошак за електричну енергију плаћа се месечно по рачуну који доставља ЕПС.

Г.5.3.  Услуге на замени  елемената јавне расвете

Замена свих елемената у јавној расвети по понуди.

Г.5.4.  Набавка материјала за одржавање јавне расвете

Набављен сав материјал по понуди.

Г.5.5.  Услуге одржавања, нов. расвета и остало

Г.5.6.  Реконструкција јавне расвете

Извршена је замена живиних светиљки, натријумовим у тринаест улица, укупно 130 светиљки. Проширење НН мреже за у Рибници, Прикључак јавне расвете ТС Змич.

Г.5.7   Обавезе по уговорима   из 2009 за јавну расвету     		                   Полагање кабла за црпну станицу у инд. зони Змич, завршетак радова на расвети у центру града.

Г.5.8.  Набавка елемената за јавну расвету

Набављене натријумове  светиљке.

Г.5.9.  Хитне интервенције

Изведени радови по понуди.

Позиција Одржавање комуналне инфраструктуре  одрађена је 93%.

Д. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Д.2. Адаптација објеката у власништву месних заједница

Завршни радови на управној згради у Шавцу (фасада, глетовање, унутрашња врата...) Молерско-зидарски радови у Дому културе у Трешњевици

Д.4. Изградња канализ. у сеоским МЗ  сред. грађана и др. сред.

Позиција није активирана јер није било прихода,односно средстава грађана.

Д.5. Изградња реконстр. објеката инфрастр. по захтевима МЗ

.    Изградња фекалне канализације у Стрижи.

Д.6. Израда техничке документације -надзор за изградњу канализације

у Шалудовцу и Текији

Д.7. Одржавање објеката и хитне интервенције

По хитној интервенцији на уличној расвети.

Д.8. Субвенције МЗ по захтевима

- МЗ Главица(изградња фекалне канализације)

-   МЗ Трешњивица(плаћање прикључка за елек. Енергију на објекту Дома културе)

- МЗ Шавац (изградња административног објекта)

-МЗ Текија(изградња фекалне  канализације)

-  МЗ Бошњане(окончана грађевинска ситуација за асфалтирање улица по уговору).

Позиција Д. Месне заједнице извршена је 49%

Све позиције у  делу програма – Д. Месне заједнице извршене  су преко 95% сем позиције  Д.4.  Изградња канализације у МЗ средствима грађана и другим средствима јер није било прихода по том основу, па је самим тим и укупан проценат је  умањен.

Ђ.   ОСТАЛО

Ђ.1. Радови по налогу инспекције

Није било налога  инспекције у овом делу програма.

Е.  ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ

- Пројекат  ,,Јачање локалне самоуправе” - израда пројектно

техничке документације за адаптацију система јавног осветљења

општине Параћин

Немачка организација за техничку сарадњу ГТЦ је суфинансирала израду пројектно-техничке документације  за реконструкцију и управљање системом јавног осветљења Општине Параћин.

- Заједничко учешће  у изградњи канализационе мреже

пројектовање – уговор са Еко-фондом  -

Уговор је реализован и испројектована је фекална канализација у насељу:

-  Жабаре

-  Рибница

-  Текија

-   Стришко насеље – улица уз текијски поток

-   Данска

-   Наставак Косовске са прилазима

-   Цара Душана.

3.  Изградња канализације у Шавцу  средствима Министарства

пољопривреде – Републичке дирекције за воде

Прва фаза изградње фекалне канализације је завршена, уговорена је друга фаза којом ће кроз цело насеље проћи фекална канализација.

- Израда Планова детаљне регулације  - учешће Министарства

животне средине и просторног планирања – по уговору из

2009. године

Суфинансирање у изради шест планова детаљне регулације који су усвојени 2009. године и 2010. године. Уговор са ИНФОПЛАНОМ, Аранђеловац.

Позиција Е. посебни пројекти  је извршена 58%, а како се ради о пројектима и средствима која нису из буџета  реализација и није зависила од рада ЈП Дирекције.

Ж. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА НАЦИОНАЛНОГ

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА И ОСТАЛИХ

ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Са ове позиције плаћено је учешће општине у изградњи канализације  Доње Видово-Стрижа  и  учешће у изградњи канализације у  Шалудовцу.

Позиција  је извршена 69%, јер се  ради  о пројектима чија је реализација  уговорена са Министарством за НИП и Републичком дирекцијом за воде а радови су настављени  у  2011.г.

- ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин је програм реализовала у сарадњи са  надлежним општинским службама по појединим областима (Одељење за урбанизам и имовинко-правне односе, Јавни правобранилац, орган управе и др.)

- Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин,  на основу Програма уређивања грађевинског земљишта вршила је припрему  потребне документације за реализацију Програма  у складу са важећим прописима, расписивање јавних набавки и закључивање уговора, као и надзор над извођењем радова.

- Обавезе по  Програму су  преузимане  само до износа планираних и остварених средстава за поједине намене предвиђене Програмом.

4.Финансијско извршење програма приказано је у табели која је саставни део овог извештаја.

Д И Р Е К Т О Р

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Зоран Михајловић, дипл. инг. елек.