Strategija održivog razvoja opštine Paraćin

Akcioni plan 2012 – 2017

| (град) општина: | Општина Параћин |
| --- | --- |
| Адреса, телефон, фаx, емаил: | Општина Параћин, ул . Томе Зивановића 10, 35250 Параћин, Србија е-маил: опстина@парацин.рс www.парцин.рс |
| Назив стратешког документа : | Стратегија одрживог развоја општине Параћин 2008 - 2017 |
| Назив документа : | Акциони план 2012 - 2017 |
| Верзија: | 2.0 Нацрт |
| Датум: | Јануар 2012 |
| Учесници у процесу израде: | Саша Пауновић, председник општине Параћин |
| Координатор за израду Акционог плана: | Владимир Јанковић |
| Координациони тим: | Владимир Јанковић, координатор Драгица Тошић , инфраструктура Иван Костић просторно планирање Јасмина Видовић, МСП: Слађана Љутић, пољопривреда Александар Драгановић, туризам Југослав Николић, енергетска ефикасност Иван Ружић, заштита животне срединце Бојана Радисављевић социјлана политика Марија Зекић, образовање Зорица Ђорђевић, култура Милорад Видовић , спорт |
| Техничка подршка МСП ИПА 2007: | Јелена Михајловић – Танасијевић, Славка Зупан |
| Овај документ направљен је уз финансијску помоћ Европске уније. Садржај овог документа искључива је одговорност општине и ни на један начин не представља ставова Европске уније. |  |

САДРЖАЈ

УВОД	6

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ПАРАЋИН	7

II. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕ СТРАТЕГИЈЕ	9

III. ИЗВЕШТАЈ О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ ОД 2008. ДО 2011. ГОДИНЕ	17

IV. АКЦИОНИ ПЛАН ОД 2012. ГОДИНЕ ДО 2017. ГОДИНЕ	22

4.1. Предуслови и претпоставке	22

4.2. Програми и пројекти	25

V. ФИНАНСИЈСКИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИОНИ ОКВИР	42

5.1. Финансијски оквир	42

44

5.2. Имплементациони оквир	44

5.3. Мониторинг и евалуација	47

VI. ПРИЛОЗИ	48

Прилог 1: Скраћенице	48

Прилог 2: Литература	49

Прилог 3: Укључивање јавности и медија	50

САДРЖАЈ МАПА, ТАБЕЛА И ГРАФИКОНА

Табела 1 Основни подаци о Општини Параћин	8

Табела 2 Индикатори за мониторинг имплементације СЛОР општине Параћин 2008 - 2017	12

Табела 3 Импелементирани пројекти по приоритетима	17

Табела 4 Методологија за приоритизацију пројеката у акционом плану	23

Табела 5 Процјењена вредност пројеката по приортетни области и важности	25

Табела 6 Програми и пројекти 2012 – 2017 локални економски развој	26

Табела 7 Програми и пројекти 2012 – 2017: инфраструктура и просторно планирање	29

Табела 8 Програми и пројекти 2012 – 2017: друштвени развој	31

Табела 9 Програми и пројекти 2012 – 2017 заштита животне срединеи енергетска ефикасност	33

Табела 10 Програми и пројекти 2012 – 2017 социјална политика	34

Табела 11 Опис најважнијих пројеката Општине Параћин 2011-2017	35

Табела 12 Пројекција властитих средстава општине Параћин за инвестирање у периоду 2012 -2016	42

Табела 13 Извори финансирања Акционог плана по приортетним областима	42

Табела 14 Пројекција пројеката из Акционог плана по годинама 2012 – 2017 И приортени области	43

Графикон 1 Графички приказ Стратегије одрживог развоја општине Параћин 2008 - 2017	11

Графикон 2 Приказ хијерархије стартешког документа, акционог плана и програма и пројеката	22

Графикон 3 Организациона структура за имплементацију	46

Графикон 4 Структура пројектног тима	46

# УВОД

Пред нама је Акциони план за имплементацију Стратегије одрживог развоја општине Параћин 2008-2017.

Акциони план као оперативни део Стратегије израдили смо јер желимо да наша општина испуни  циљеве развоја које је уврдила Стратегија и да обезбеди бољи квалитет живота свих градјана.

Свесни смо чињенице да квалитет живота грађана зависи од многих чинилаца; расположивих радних места, стабилног привредног окружења, природног и друштвеног окружења, разноврстносри понуда, очувана животна средина.

На основу Стратегије одрживог развоја 2008-2017, развили смо конкретне предлоге, обухватили све аспекте и утврдили приоритете. Утврдили смо конкретне предлоге – стратешке пројекте који могу бити реално остварени у наредних и последњих шест година важеће стратегије. У току израде Акционг плана наша општиа је усвојила и План капиталних инвестиција, сви пројекти из овог плана су увршћени у Акциони план као и финансијске пројекције.

Процес израде Акционог плана трајао је од јануара до децембра 2011. и радјен је на основу методолгије коју је у приручнику Водич за стратешко планирање и управљање локалним одрживим развојем у Србији препоручила Стална конференција градова и општина. Кроз процес израде Плана покушали смо да директно и индиректно укључимо све заинтересоване стране са иљем успешне израде и имплементације овог плана. Осим координационог тима који се састојао од представника општине, у процес припреме плана и концепата пројеката били су укључени и тимови који су се састојали од представника институција, НВО, школа, комуналних предузећа, туристичке организације али и појединаћних предузећа. Нацрт акционог плана смо представили јавности путем прес конференције и интернета. Документом који треба да буде оставрен у периду од шест наредних година, желимо да Параћин учинимо привлачним за живот и рад свих становника

Овом прликом захваљујемо се свима који су са идејама и личним ангажовањем дали подршку изради документа.

На изради Ацконог плана подршку нам је пружио Програм подршке општинама МСП ИПА 2007, који финансира Европска унија.

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ПАРАЋИН

По географском положају подручје општине Параћин се налази у Централној Србији, у долини  Велике Мораве, између обронака планине Јухор на западу и Кучајских планина на истоку.  Према надморској висини, конфигурацији терена и условима за пољопривредну производњу територија општине се дели у три реона:

- централни равничарски, у долини Мораве и њених притока;

- таласасто – брежуљасти на истоку и западу;

- брдски реон, који обухвата планинско подручје на истоку и западним границама општине.

Подручје општине захвата 541,7 км 2 на коме живи, према незваничним подацима пописа из 2011. 54.267 што је 4.034 мање упоређено са пописом 2002 године (58.301). Скоро половина становника живи у граду Параћин 24.573 (Попис 2011).

Параћин је општински центар у мрежи од 35 насеља у Србији и спада у групу градова средње величине. Приградска насеља Стрижа, Текија и Главица су срасла у градску англомерацију Параћина. Само градско насеље се налази 3,5 км од десне обале Мораве, на тераси реке Црнице која протиче кроз центар града, на 130 метара релативне надморске висине. Поповац је секундарни центар општине са рударско – индустријском функцијом. Насеља Грза и Сисевац су туристички центри.

Град Параћин има стратешку локацију уз европски Коридор 10 и правац Београд (156 км) - Ниш/Солун  и Ниш/Истанбул и на раскрсници је врло важних међународних саобраћајница према Бугарксој и Црној Гори.

Град Параћин је традиционално град стакла, штофова и цемента. Период транзиције и изолације условио је пропаст великих индустријских система што за последицу има велико број незапослениј који достиже степен од 26%.  Осим незапослености основни проблеми са којима се суочавамо су и недовољан ниво пољопривредне производње.

Националне политике сврставају Параћин као индустријски центар средње величине у зону „осовине и интензивног развоја Србије“. Дуж овог појаса развоја који се интегрише и у међудржавне просторно-физичке развојне зоне, протежу се: аутопут Е-75 (156 км од Београда), железничка пруга, електро и телекомуникациони системи, гасовод, хидросистеми и др.

Општина Параћин је сврстана у ИИИ групу (неразвијене) по  степену развијености.У процесу приватизације друштвених предузећа у у Параћину су дошле компаније попут:  Холцима, Пионира, Монди ,Рубин из Плевена (Бугарска), Дале Карбонера (Италија). Поједине приватизације  (Рубин и Дале Карбонаре) нису успешно окончане.

Добар геостратешки положај на самом Коридору 10, који  је атрактиван за инвестиције у производне погоне и логистичке центре, квалитетно пољоприврдно земљиште као услов за успешно бављење пољопривредом али и пирордне и културне потеницијале за развој туризма су компаративне предности које желимо да активирамо кроз Стратегију али и овај Акциони план.

Табела 1  Основни подаци о Општини Параћин

|  | Општина Параћин | Поморавски округ | Република Србија |
| --- | --- | --- | --- |
| Површина у км2 | 542 | 2.616 | 88.361 |
| % обрадивог земљишта | 58,7% | 62,6% | 65,8 |
| Број становника (2011, први резултати пописа) | 54.267 | 212.839 | 7.120.66 |
| Смањење становника 2011-2002 | -7% | -7% | -5% |
| Број становника (2002) | 58.301 | 227.935 | 7.498.001 |
| - Број становника до 15 године (2002) | 9.139 | 34.219 | 1.176.770 |
| - Број становника 15-65 године (2002) | 37.901 | 145.014 | 5.032.805 |
| - Број становника изнад 65 г.(2002) | 11.261 | 48.202 | 1.288.426 |
| - Пољопривредно становништво (2002) | 6.103 | 31.901 | 817.052 |
| - Активно становништво (2002) | 25.661 | 100.075 | 3.398.227 |
| - Деца до 7 година | 641 |  |  |
| - Деца од 7 – 14 година | 980 |  |  |
| Број незапослених 2009. | 8.224 | 27.144 | 730.372 |
| - незапослени на 1000 становника (2009) | 147 | 126 | 100 |
| - % незапоселних жена (2009) | 53,9% | 53,5% | 52,9% |
| Број запослених 2009. | 11.459 | 55.392 | 1.889.085 |
| Број запослених у привредним друштвима, организацијама,.. (2009) | 7.856 | 32.995 | 1.396.792 |
| - % запоселних у пољопрвиреди, шумарству, рибарству | 80 (1%) | 916 (3%) | 46.129 (3%) |
| - % запослених у индустрији, рударству, енергетики и грађевини | 3.471 (44%) | 13.833 (42%) | 486.467 (35%) |
| - % запослених у услугама (остале делатности) | 4.306 (55%) | 18.248 (55%) | 864.196 (62%) |
| Просећне зараде без пореза и доприноса по заполсеном у ДИН | 26.699 | 26.605 | 31.733 |
| Број насеља | 35 | 191 | 6.157 |
| Број домаћинстава (2002) | 17.733 | 74.363 | 2.521.190 |
| Број домаћинстава (2011, први резултати пописа) | 16.668 | 73.135 | 2.497.187 |

# ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕ СТРАТЕГИЈЕ

Основа за израду Акционог план општине Параћин је Стратегија одрживог развоја општине Параћин усвојена 2008. године  која важи за период 2008 – 2017, као и други секторски планови које је усвојила наша општина:

- Стратешки план социјалне заштите општине Параћин 2008-2012,

- Локални план за побољшање позиције избеглих и расељених лиц на територији општине Параћин 2010-2013,

- Локални акциони план за развој омладинског предузетништва општине Параћин,

- Акциони план листа приоритетних пројеката за локални економски развој 2010 општине Параћин,

- Плана капиталних инвестиција општине Параћин 2010-2014.

- Локални план запошљавања у општини Параћин

На овом месту представљамо сажетак кровног документа Стратегија одрживог развоја општине Параћин 2008 - 2017:  основне вредности, визију и приоритетна подручја развоја.

Основне вредности којима се руководила општина су:

- одговорност за добробит данашњих и будућих генерација,

- друштвена праведност и делотворност привредног развоја,

- подела одговорности, поштовање мира и људских права.

Визија Општине Параћин гласи:

„Параћин-савремена, безбедна и економски развијена општина, очуване природне и културне баштине и високог квалитета живота.

Град у коме ћете волети да одрастете, моћи да стварате и желети да останете.

Град сигурних улагања, срећне и запослене младости и сигурне старости. „

Приоритетне области као главни правци развоја општине утврдјени стратегијом су:

- економски развој,

- развој инфраструктуре  и просторно и урбанистично планирање,

- друштвени развој,

- заштита животне средине и енергетска ефикасност,

- социјална политика и социјална заштита

У току израде Акцион плана урадили смо и извештај о спровођењу Стратегије од усвајања 2008. до 2011 годинте. На основу анализе, утврдјено је су неки циљеви веч реализовани али, да  неке приоритете и специфичне циљеве треба прилагодити новој ситуацији. Тако смо просторно планирање спојили са развојем инфраструктуре, а енергетска ефиакасност је додата заштити животне средине.

Анализа утицај на циљеве у току релизације прилично је отежана због непостојања индикатора – показатеља успешности, уз помоћ којих би се реализација пратила. Због тога су у току израде Акционог плана утврдјени индикатори уз помоћ којих ће се пратити реализација стратегије (види табела 2). Овом приликом узети су последњи доступни званични подаци.

Графикон 1 Графички приказ Стратегије одрживог развоја општине Параћин 2008 - 2017

Визија Параћин-савремена, безбедна и економски развијена општина, очуване природне и културне баштине и високог квалитета живота. Град у коме ћете волети да одрастете, моћи да стварате и желети да останете. Град сигурних улагања, срећне и запослене младости и сигурне старости.

1 Економски развој

2 Инфраструктура и просторно планирање

3 Друштвени развој

4 Заштита животне средине и енергетска ефикасност

5 Социална политика и социална заштита

1.1 Повећати ниво запослености и унапредити развој људских ресурса крозa+ стварање повољног привредног амбијента у функцији економског азвоја општине

1.2 Развити приватно јавна партнерства, обезбедити институцијално јачање и повезивање кроз увођење подстицајних механизама за организовање и савремено пословање малих и средњих предузећа

1.3 Унапредити пољопривредну производњу достизањем конкурентности

1.4 Развој и унапређење туристичких капацитета и промоција туристичких потенцијала

2.1 Развити и унапредити систем водоснабдевања

2.2 Изградити интегрални систем за каналисање и прераду отпадних вода

2.3 Развити саобраћајну инфраструктуру

2.4 Изградити и уредити комуналне објекте на рекама

2.5 Израдити планове и студије свих нивоа и врста

2.6 Обезбедити финализацију ГИС-а и његово адекватно коришћење

2.7 Увести систем бржег добијања грађевинске дозволе и убразаног решавања власничкиходноса

3.1 Развити и унапредити систем здравствене заштите тановниства у

3.2 Подићи на виши савременији ниво систем образовања и васпитања

3.3 Подићи на виши ниво организованост спорта

3.4 Успоставити задовољавајући степен информисаности грађана

3.5 Подићи ниво задовољења културних потреба грађана општине Параћин

3.6 Унапредити положај НВО и сектора

4.1 Успоставити систем за управљање квалитетом вода

4.2 Успоставити систем за управљање квалитетом ваздуха

4.3 Створити услове за прописно поступање са отпадом

4.4 Смањити степен угрожености биодиверзитета

4.5 Успостављање система за управљање,праћење негативних утицаја извора буке,јонизујућег и нејонизујућег зрачења и унапређење подтојећег стања животне средине условљене радом  ових извора загађења

4. 6. Успостављање система енергетског менаџмента као неопходног инструмента за спровођење енергетске политике на локалном нивоу

4. 7. Успостављање система праћења потрошње енергије у јавним објектима ради смањења трошкова из буџета

5.1. Економско оснаживање биолошких породица, старатељских породица и деце без родитељског старања за излазак из система социјалне заштите

5.2 Развити институционалну и ванинституционалну заштиту старих на локалном нивоу

5. 3 Развијати  радно-окупационе , едукативне и услужне програме  за ОСИ

5. 4 Изградити системе мера и програма за збрињавање и подршку маргинализованим  групама и избеглим , прогнаним и расељеним лицима

Табела 2  Индикатори за мониторинг имплементације СЛОР општине Параћин 2008 - 2017

| Индикатор (опис) | Извор | Почетна година |  | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Година | Вредност | Циљна вредност |
| Приоритет 1: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Стратешки циљ: повећање запослености у општини кроз: унапређење људских ресурса и стварање повољног привредног амбијента за развој индустрије и малих и средњих предузећа, развој и унапређење туризма и повећање конкурентности пољопривреде. |  |  |  |  |
| Број регистрованих привредних субјеката: привредна друства предузетници | АПР | 2011 | 731 1762 | ↗ |
| Годишњи број запослених (годишњи просек) | Статистички годишњак Општине 2010 | 2009 | 11.268 | ↗ |
| Број предузетники који самостално обављајо делатност | Статистички годишњак Општине 2010 | 2009 | 3.602 | ↗ |
| Активно станвништво (свега 58.301) | Статистички годишњак Општине 2010 | 2002 | 25.661 | ↗ |
| Број незапослених | Статистички годишњак Општине 2010 | 2009 | 8.224 | ↘ |
| Стопа запослених И незапослених ·Број незапослених | Национална служба за запошљвање | 2011 | 26% 8318 | ↘ |
| Просећне месечне зараде без пореза и доприноса по заполсеном у ДИН | Статистички годишњак Општине 2010 | 2009 | 26.699 (278€) | ↗ |
| Специфични циљ 1.1 Повећати ниво запослености и унапредити развој људских ресурса кроз стварање повољног привредног амбијента у функцији економског развоја општине |  |  |  |  |
| Број уговора са инвеститорима где је општина пружила подршку у години | Општинска управа (ЛЕР) | 2010 | 8 | ↗ |
| Износ остварених прихода опстине од закупа или продаје земљиста | ЈП Дирекција за изградњу, Опстинска управа (одељење за будзет И фин.) | 2010 | 58.138 € | ↗ |
| Фискални капацитет општине – Остварење изворних прихода (фискалних облика) по глави становника | Општинска управа ( ЛПА) | 2009 | 11.260 10.340 динара | ↗ |
| Остварене инвестиције у основна средства у години у РСД | Статистички годишњак Општине 2010 | 2009 | 1.770.640 у 000 РСД (18,4 мио €) | ↗ |
| Специфични циљ 1.2 Развити приватно јавна партнерства, обезбедити институцијално јачање и повезивање кроз увођење подстицајних механизама за организовање и савремено пословање малих и средњих предузећа |  |  |  |  |
| Број општинских услуга које обављају приватни партнери по уговорима о приватно јавном партнерству | Опстинска управа Општине Параћин | 2011 | 2 | ↗ |
| Висина средстава издвојених будзетом као подстицаји привреди на годишњом нивоју | Опстинска управа Општине Параћин | 2010 | 55.800 € | ↗ |
| Специфични циљ 1.3 Унапредити пољопривредну производњу достизањем конкурентности |  |  |  |  |
| Коришчена пољопривредна површина у ха | Статистички годишњак Општине 2010 | 2009 | 31.790 | ↗ |
| Број регистрованих пољопривредних газдинстава | База МПШТВ | 2010 | 3100 | ↗ |
| Број пољопривредног становништва | Статистички годишњак Општине 2010 | 2002 | 6.103 | ↗ |
| Број регистрованих трактора | Статистички годишњак Општине 2010 | 2009 | 197 | ↗ |
| Специфични циљ 1.4 Развој и унапређење туристичких капацитета и промоција туристичких потенцијала |  |  |  |  |
| Укупан број туриста | Статистички годишњак Општине 2010 | 2009 | 10.618 | ↗ |
| Укупан број ноћења | Статистички годишњак Општине 2010 | 2009 | 17.664 | ↗ |
| ПРИОРИТЕТ 2: ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стратешки циљ: Обезбедити квалитетне инфраструктурне мреже за све становнике општине и унапредити праксу управљања простором у општини кроз осавремењивање информатичке основе, материјалних и људских ресурса и процедура. |  |  |  |  |
| Квалитет реке Црнице (разред) | МПТШВ РС | 2010 | ИИ |  |
| Специфични циљ 2.1. Развити и унапредити систем водоснабдевања |  |  |  |  |
| Број домаћинства прикључених на вововодну мрежу | Статистички годишњак Општине 2010 Први резултати пописа 2011 | 2009 | 8.350 (50%) | ↗ |
| Специфични циљ 2.2.: Изградити интегрални систем за каналисање и прераду отпадних вода |  |  |  |  |
| Број домаћинства прикључених на вововодну мрежу | Статистички годишњак Општине 2010 Први резултати пописа 2011 | 2009 | 13.010 (78%) | ↗ |
| Специфични циљ 2.3 Развити саобраћајну инфрастраструктуру |  |  |  |  |
| Дужина путева у км , укупно | Статистички годишњак Општине 2010 | 2010 | 228 | ↗ |
| Дужина путева укупно у км према км2 | прерачуни | 2010 | 0,42 | → |
| Дужина савремених коловоза у км | Статистички годишњак Општине 2010 | 2010 | 184 | ↗ |
| Дужина локалних путева у км | Статистички годишњак Општине 2010 | 2010 | 146 | ↗ |
| Специфични циљ 2.4 Изградити и уредити комуналне објекте на рекама |  |  |  |  |
| Број пројеката | Општина Параћин | 2011 | 0 | ↗ |
| Специфични циљ 2.5 Израдити планове и студије свих нивоа и врста |  |  |  |  |
| Број израђених и усвојених просторних и урбанистичких планова у години | Одељење за урбанизам ОУ Параћин | 2011 | 6 | ↗ |
| Специфични циљ 2.6 Обезбедити финализацију ГИС-а и његово адекватно коришћење |  |  |  |  |
| Број корисника ГИСа просторног плана општине | Одељење за урбанизам ОУ Параћин | 2011 |  | ↗ |
| 2.7 Увести систем бржег добијања грађевинске дозволе и убразаног решавања власничкиходноса |  |  |  |  |
| Број издатих градјевинских дозвола | Одељење за урбанизам ОУ Параћин | 2011 | 130 | ↗ |
| ПРИОРИТЕТ 3: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ Стратешки циљ: Повећање друштвеног благостања свих грађана општине Параћин кроз обезбеђење услова за квалитетну и свеобухватну здравствену заштиту, квалитетно и савремено образовање и васпитање деце, развој спорта и културе, бољу информисаност и промовисање грађанског учешћа. |  |  |  |  |
| Број становништва под 15 година | Статистички годишњак Општине 2010 | 2002 | 1.621 | ↗ |
| Број становништва старог 65 и више година | Статистички годишњак Општине 2010 | 2002 | 10.797 |  |
| Специфични циљ 3.1Развити и унапредити систем здравствене заштите становниства |  |  |  |  |
| Број лекара Број становника на једног лекара | Статистички годишњак Општине 2010 Први резултати пописа 2011 | 2009 | 133 408 |  |
| Број стоматолога Број становника на једно стоматолога | Статистички годишњак Општине 2010 Први резултати пописа 2011 | 2009 | 13 4174 |  |
| Специфични циљ 3.2 Подићи на виши савременији ниво систем образовања и васпитања |  |  |  |  |
| Деца која користи предшколску установу | Статистички годишњак Општине 2010 | 2008/09 | 964, од тога 383 бесплатно | ↗ |
| Број основних школа Број одјелења Број ученика Број ученика који завршава ОШ | Статистички годишњак Општине 2010 | 2008/09 | 34 242 4661 636 | → |
| Број средњих школа Број одељења Број ученика Број ученика који завршава ОШ | Статистички годишњак Општине 2010 | 2008/09 | 4 88 2219 506 | → |
| Удео становника старијег од 15 године са завршеном средњом или вишом и високом школом (49.162 свих) | Статистички годишњак Општине 2010 | 2002 | 7.930- 16% средња 1.553 - 3% виша, висока | ↗ |
| Удео становника старијег од 15 године без или са завршеном ОШ (49.162 свих) | Статистички годишњак Општине 2010 | 2002 | 27.657 – 56% оШ или ниже , без | ↘ |
| Специфични циљ 3.3 Подићи на виши ниво организованост спорта |  |  |  |  |
| Број деце у клубовима | Опстинска управа Општине Параћин : образовне институције, спортски савез, школски спортски савез, | 2011 | 2.270 | ↗ |
| Број спортских клубова |  | 2011 | 73 | ↗ |
| Број спортских и рекреативних објеката | Опстинска управа Општине Параћин | 2011 | 4 | ↗ |
| Специфични циљ 3.4 Успоставити задовољавајући степен информисаности грађана |  |  |  |  |
| Број пројеката | Локална служба информисања-РЊП | 2011 | 0 | ↗ |
| Специфични циљ 3.5 Подићи ниво задовољења културних потреба грађана општине Параћин |  |  |  |  |
| Број културних објеката | Опстинска управа Општине Параћин | 2011 | 4 | ↗ |
| Број посетиоца културних манифестација у години | Опстинска управа Општине Параћин | 2011 |  | ↗ |
| Специфични циљ 3.6 Унапредити положај НВО и сектора |  |  |  |  |
| Број регисторваних НВО у општини | Опстинска управа Општине Параћин | 2011 | 22 | ↗ |
| ПРИОРИТЕТ 4: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Стратешки циљ: Успоставити систем за управљање квалитетом вода и ваздуха, комуналним и опасним отпадом, комуналном зоохигијеном, као и перманентан рад на еколошкој едукацији становништва. |  |  |  |  |
| Заштићене области у ха у општини и % од површине општине | Завод за заштиту природе инспекција. | 2011 | 0 | ↗ |
| Специфични циљ 4.2 Успоставити систем за управљање квалитетом ваздуха |  |  |  |  |
| Број инсталиране опреме за смањење и праћење негативних утицаја на квалитет ваздуха. | Агенција за заштиту животне средине,Институт за јавно здравље у Ћуприји,РХМЗ Србије, еколошка инспекција. | 2011 | 2 | ↗ |
| Специфични циљ 4.3 Успоставити систем за управљање,праћење и унапређење интегралног управљања отпадом. |  |  |  |  |
| Проценат рециклираног отпада у односу на укупну количину сакупљеног отпада | ЈКП «Параћин» | 2011 | 5% (Само ПЕТ) | ↗ |
| Специфични циљ 4.4 Смањити степен угрожености биодиверзитета |  |  |  |  |
| Заштићене области у ха у општини и % од површине општине | Завод за заштиту природе инспекција. | 2011 | 0 | ↗ |
| Специфични циљ 4.5 Успостављање система за управљање,праћење негативних утицаја извора буке,јонизујућег и нејонизујућег зрачења и унапређење подтојећег стања животне средине условљене радом ових извора загађења |  |  |  |  |
| Специфични циљ 4. 6. Успостављање система енергетског менаџмента као неопходног инструмента за спровођење енергетске политике на локалном нивоу |  |  |  |  |
| Број стручних лица обучених за израду енергетских биланса, енергетских планова и писање пројеката из области енергетске ефикасности | Извор: Општинска управа, ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, ЈП Водовод, ЈКП Параћин | 2011 |  |  |
| Специфични циљ 4. 7. Успостављање система праћења потрошње енергије у јавним објектима ради смањења трошкова из буџета |  |  |  |  |
| ППлкшшшшјкјлхкјјјјјппппппппподПоаци из енКк различитих актера ергетских биланса јавних објекатаПППП | Јавна предузећа на територији општине Параћин | 2011 |  | ↘ |
| ПРИОРИТЕТ 5: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Стратешки циљ: : Изградити локалне капацитете свих кључних актера, на челу са локалном самоуправом, за идентификацију, планирање и спровођење услуга социјалне заштите на локалном нивоу, ради смањења сиромаштва, посебно осетљивих друштвених група, и обезбеђивања квалитетнијег живота својих грађана. |  |  |  |  |
| Број и учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву (%) | Годишњи извештај ЦСР Параћин | 2010 | 5357 9% | 12% |
| Број нових реализованих и развијених свих програма или услуга годишње у општини | Годишњи извештај ЦСР Параћин | 2010 | 4 услуга и 7 програма | 8 услуга и 10 програма |
| Број различитих актера у пружање социалних услуга | Годишњи извештај ЦСР Параћин | 2010 | 4 | 10 |
| Специфични циљ 5.1 Економско оснаживање билошких породица, старатељских породица, и деце без родитељског старања за излазак из система социјалне заштите |  |  |  |  |
| Број корисника програма услуга за оснаживање билошких породица, старатељских и хранитељских породица | ?? Годишњи извештај ЦСР Параћин | 2010 | 45 хранитељских породица | 100 |
| Број корисника програма и услуга за услуге за младе са асоцијалним понасањем | Годишњи извештај ЦСР Параћин, Канцеларија младе |  | 0 | 100 |
| Специфични циљ 5. 2 Развити ванинституционалну заштиту старих на локалном нивоу |  |  |  |  |
| Број корисника програма услуга за ванинституциооначну заштиту старих | Годишњи извештај ЦСР Параћин, ОО Црвени Крст | 2010 | 875 | 1200 |
| Специфични циљ 5. 3 Развијати радно-окупационе , едукативне и услужне програме намењене особама са инвалидитетом(поштујући принциоп свеобухватности), који пружају једнаке могућности за све ОСИ са територије општина Параћин и то кроз све подсистеме социјалне политике. |  |  |  |  |
| Број корисника програма услуга намењене особама са инвалидитетом | Опстинска управа | 2010 | 150 | 300 |
| Специфични циљ 5. 4 Изградити системе мера и програма за збрињавање и подршку маргинализованим групама и избеглим , прогнаним и расељеним лицима |  |  |  |  |
| Број корисника помоћи и подрске избеглих лица | Комесеријат за избеглице | 2010 | 10 | 0 |
| Број корисника новчане помоћи од тране локалне смоуправе | Годишњи извештај ЦСР Параћин | 2010 | 3587 породица | 1500 |
| Структура корисника мера и програма за збриљавање и подршку | Годишњи извештај ЦСР Параћин | 2010 | 70 социјално становање 500 корисника Народне кухиње, | + 10% |

# ИЗВЕШТАЈ О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ ОД 2008. ДО 2011. ГОДИНЕ

Имплементација Стратегије до данас праћена је на основу реализованих пројеката у општини који су финансирани делом из буџета општине, делом из фондова Републике Србије, медјународних организација Европске Уније, УСИАД,. Краљевине Новрбешке, Велике Британије, Немачке...

У протеклом периоду од израде Стратегијје 2008 од 2010, у општини је успешно реализовано 230 пројеката. Укупна вредност имплементираних пројеката износи € 8.940.525,00  (Табела 3). Тако велики број пројеката је последица тога што већина пројеката представља фазе већих целина или активности (нпр. 1. Фаза поправка крова)  у оквиру једног пројекта. Пројекти у стратегији нису били дефинисани као целокупни и стратешки.

Праћење реализације пројеката било је отежано јер је Стратегија, у већини случајева, дефинисала мере и програме, али не и конкретне пројекте, као и индикаторе за праћење импементације. Са усвајањем Акционог плана тај део стратегије се надграђује.

Табела 3 Импелементирани пројекти по приоритетима

| Област | Број импелемтираних пројеката 2008-2010 | Вредност у еурима |
| --- | --- | --- |
| - Економија | 17 | € 861.727.00 |
| - Инфраструктура | 54 | € 3.327.933,00 |
| - Просторно планирање | 10 | € 230.401,00 |
| - Друштвени развој (едукација , култура, здравство, спорт..) | 118 | € 2.262.092,00 |
| - Заштита животне средине | 9 | € 1.065.322,00 |
| - Социјала и социјална политика | 22 | € 1.193.050,00 |
| Укупно | 230 | € 8.940.525,00 |

Извор: Општина Параћин

- Економски развој

Приоритетни стратешки циљ општине Параћин у области економског развоја је повећање запослености у општини кроз: унапређење људских ресурса и стварање повољног привредног амбијента за развој индустрије и малих и средњих предузећа, развој и унапређење туризма и повећање конкурентности пољопривреде. У овој области у пероди од 2008. до 2010. реализовано је укупно 17 пројеката.

Ка циљу привлачења инвестиција и подршци постојећој привреди реализован је део важног стратешког пројекта   - Изградња индустријске зоне Змич, инфраструктурно опремање индустријске зоне нето површине 38 ха 83 ара и 55м2.Комунално је опремљена И фаза индустријске зоне. У току је издавање земљишта у закуп и до сада су 4 локална инвеститора  дугорочно  закупила око 2 ха  на 80година.Још увек су у току припремни радови за изградњу пословних објеката, тако да нема још ново запошљених.У међувремену је општинском одлуком омогућено и отуђење земљишта у складу са Законом о планирању и градњу. Такође, запослени у Канцеларији за локални економски развој, уз помоћ многих донатора, прошли су обуке за развој вештина; привлачење инвестиција, развоја радне снаге, подршку постојећој привреди... Као резултат настојања да наша општина створи добар привредни амбијент, током 2011 године, Параћин је од стране НАЛЕД-а  од 01.09.211.године  сертификован  као Општина са позитивном пословним окружењем.

У општини је 2009.године отворен Тренинг центар за развој радне снаге у сарадњи са регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморављу из Крагујевца уз финасијску подршку  ХОЛЦИМ (Србија)-а Поповац ДОО у циљу обуке  незапослених лица  новим знањима и вештинама ради лакшег запошљавања.

Тренинг центром координира Канцеларија за локални економски развој Општинске управе Параћин. До сада су реализоване обука за почетнике у бизнису (9 обука,  99 лица),  специјалистичке обуке за рад на рачунару (15,  161 лица), обука из Енглеског језика  (2, 19 лица), обука из књиговодства (11), менаџерске обуке (10, 120 лица).

У протеклом периоду Општина је подржала оснивање Зоне унапређеног пословања Корзо, која окупља више од 300 малих предузетника у центру града. Резулати рада Зоне су уредјење центра, сређивање фасада, бројне манифестације организоване у центру града које су допринеле динамичним дешавањима у центру града.

У сарадњи са средњим школама општина је рализовала пројекте - Увођење нових занимања експерименталних предмета  и оснивање виртуелних предузећа.

У области развоја туризма израђена је Стартегија развоја туризма, завршена је туристичка сигнализација, израђени промотивни материјали, туристичке мапе. У општини су организовани семинари за развој сеоског и спортског туризма. Општина је организовала и конкурс за избор сувенира гада.

Општина Параћина је подстакла удруживање пољопривредника субвенцијама у набавци потребне механизације и опреме и расних грла стоке.

2010. године је формиран Фонд за развој пољоприврде, који је у ове две године: наставио са субвенцијама пољопривредних удружења, субвенционисао регистрована пољопривредна газдинства обезбедивши им пласман пољопривредних производа по унапред познатим ценама, субвенционисао вештачко осемењавање говеда, финасирао уређење пољских и некатегорисаних путева, дотирао исплату стрелаца на противградним станицама, регресирао осигурање усева, организовао едукацију пољопривредника путем  стручних предавања, као и организовањем  и суфинансирањем посета пољопривредним сајмопвима у земљи и иностранству

Као резултат горе наведеног број пољопривредних удружења  се од 2006. године до данас повећао за 4 пута, а такође се повећао и број активних регистрованих пољопривредних газдинстава за 60 %. Повећала се површина уређених пољских путева за 20.000 м², а самим тим се смањили трошкови транспорта пољопривредних производа.

- Инфраструктура

Приоритетни стратешки циљ општине Параћин у области инфраструктуре је обезбедити квалитетне инфраструктурне мреже за све становнике општине. У овој области у периоду 2008 – 2010  имплементирано је 54 пројеката, укупне вредности € 2.355.741,98.

Реализовани су пројекти из области уређења канализационе мреже у селимаТекија, Главица, Шавац и Чепуре и у граду Параћин(Стришко насеље, Рибница,Жабаре)

Изграђени су главни фекални колектори за потребе Доњег Видова, Стриже, Ратара, Шалудовца, Извора и Доње Мутнице.

По питању водоснабдевања већи пројекти су  ''Водоснадевање насељених места Сикирица, Дреновац,Горње Видово, Ратаре,  Крежбинац':  као и Магистрални вод  Ратаре –Дреновац  и магистрални вод за водоснабдевање прекоморавских села.Изграђени су и цевоводи за потребе села Шалудовац, Горња Мутница и Стубица

Обезбеђено је нових 45 литара у секунди здраве пијаће воде.

Извршена је гасификација већег дела општине.

У овом периоду извршено је асфалтирање скоро свих градских улица са решеним имовинским односима попут Јована Дучића, Пећска, Јована Дучића, Моравска,део Новог стришког насеља, Видовданска…Поред новог асфалтирања извршена је реконструкција значајних улица, као и поплочавање појединих прилаза.

Свака сеоска месна заједница асфалтирала је своје најзначајније улице.

Асфалтирани су локални путеви Шавац-Чепуре, Извор-Г-Мутница и део пута Плана- Скорици.

У сарадњи са ЈП „Путеви Србије“ изведени су значајни радови на реконструкцији регионалних путева према Ћуприји, Зајечару,Дреновцу и  кроз насеље  Сисевац.Реконструисане су делови  регионалналних  саобраћајница кроз град, изграђена  кружна раскрсница, прилазни пут туристичком насељу Грза и прилазни путеви верским објектима.

Извршено је значајно уређивање јавних површина, а посебно ужег центра града, парковских површина, простора око стамбених зграда и јавних објеката.

Започета је изградња капиталних објеката попут дечијег вртића, Културног центра, хола Хале спортова.

Такође је завршено уређење сточне и зелене пијаце (реконструкција кровова, изградња и  адпатација јавних  обејеката  ...) као и реконструкција гробља. Реализовани су радови на уређењу бујичних водотокова и израђен План управљања водотоковима.

У неколико јавних објеката изграђене су гасне котларнице уместо грејања на лож уље.

Општина је у сарадњи са ГИЗ ''Јачање локалне самоуправе“ израдила пројектно техничку документацију за адпатацију система јавног осветљења и уличне сијалице су замењене „шетдљивим.

- Просторно планирање

Приоритетни стратешки циљ општине Параћин у области просторног и урбанистичког планирања био је унапредити праксу управљања простором у општини кроз осавремењивање информатичке основе, материјалних и људских ресурса и процедура.

Усвојено 12  Планова детаљне регулације,Просторни план опстине Парацин (ускладјивање са одредбама новог Закона о планирању И зградњи ) И План генералне регулације насељеног места Парацин

- Друштвени развој

Приоритетни стратешки циљ општине Параћин на плану друштвеног развоја је повећање друштвеног благостања свих грађана општине Параћин кроз обезбеђење услова за квалитетну и свеобухватну здравствену заштиту, квалитетно и савремено образовање и васпитање деце, развој спорта и културе, бољу информисаност и промовисање грађанског учешћа.

Највише пројекта, 118 имплементирано је у овој области. Највећи део пројеката тиче се побољашања квалитета одвијања наставе у школама, уредјења зграда школа, учионица и опремање кабинета, реконструкција школских спортских терена.

У овој области имплементиран је и пројекат Интернет клуба за младе. Такође је реализован пројекат за превенцији наркоманије

У периоду реализације стратегије отворена је стална археолошка радиоица - Средње Поморавље у неолитизацији југоисточне Европе, изграђена прва фаза депоа, организоване ликовне колоније бројне културне манифестације манифестације .  У оквиру развоја спорта реализован је пројекат ''Изградња мини пич терена'' у Спортско рекреационом центру ''7.јули'' у Параћину као и изградња спортских терена у селима Давидовац, Мириловац, Чепуре и Поточац.

- Заштита животне средине

Приоритетни стратешки циљ општине Параћин у области заштите животне средине је успоставити систем за управљање квалитетом вода и ваздуха, комуналним и опасним отпадом, комуналном зоохигијеном, као и перманентан рад на еколошкој едукацији становништва.

Укупно 9 имплементираних пројеката у области заштите животне средине. Сви  пројекти укупно вреде 1 милион еура, ради се о великим инфрастурктурим и стратешким пројектима важним за Параћин.  Неки од имплементираних пројеката су чишћење реке Црнице, Успоставаљање  мреже мерних станица за утврђивање квалитета ваздуха у оквиру Државне мреже мерних станица. Затим Израдња система за пречишћавање отпадних вода – систем мокрих поља у селу Чепуре и Студија санитарне заштите изворишта.  Имплементиран је пројекат Прве фазе санација сметлишта чврстог отпада Буљанка, као и уређена сеоска сметлишта и уклоњен отпад у 30 села општине Параћин као и у зони моста код Чепура на Великој Морави у оквиру акције''Очистимо Србију'',2009.год. У циљу јачања техничке опремљености ЈКП Параћин, за вршење послова у области управљања отпадом извршена  је набавка возила за прикупљање и превоз отпада,и набавка посуда за прикупљање и селектовање комуналног отпада.У току 2010.године купљена су два специјална возила камиона-смећара у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине Републике Србије, купљена су 150 контејнера запремине 1.1м³, 1500 канти за индивидуална домаћинства запремине 120 л и купљено је 100 ђубријера за јавне површине.У току 2011.године у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине Републике Србије купљено је специјално возило камион-смећар који може да празни и контејнере запремине 5м³ , купљнео је 360 контејнера запремине 1.1м³, 5000 канти за индивидулана домаћинства запремине 120 л и 97 ђубријера за јавне површине

- Социјална политика и социјална заштита

Приоритет општине Параћин на пољу социјалне политике је: изградити локалне капацитете свих кључних актера, на челу са локалном самоуправом, за идентификацију, планирање и спровођење услуга социјалне заштите на локалном нивоу, ради смањења сиромаштва, посебно осетљивих друштвених група, и обезбеђивања квалитетнијег живота својих грађана.

У оквиру ове области реализовано је 22 пројекта укупне вредности 1,8 милиона еура.

Број корисника услуга Центра за социјални рад у 2009.години,износи 4714 уз ланчани индекс од 117,23. Број корисника расте, што свакако представља негативан тренд и као такав одражава се на свеукупну социјалну слику општине Параћин. Олакшавајућа околност у свему томе је што овај тренд није скоковит, тако да је број корисника релативно стабилан. Корисници породично-правне заштите, у великој мери равномерно су распоређени на територији општине Параћин. Што се тиче корисника социјалне заштите битно је напоменути да се велики број корисника у свим категоријама регрутују из тзв. ромских насеља.

У сарадњи са донаторима Центар за социијални рад и Општина Параћин реализовали су пројекте из области смештаја избеглих и расељених лица. Избегла и расељена лица била су смештена у колективним центрима и приватном смештају. Изградјом станова, сада на територији општине Параћин више нема активних колективних центара сви су затворени а корисници су стамбено збринути.

Такође је реализована и активност (наставак), око рада на реализацији пројекта преко Националне службе за запошљавање – јавних радова –Геронто домаћице на селу и унапређивање услова живота тих старих лица. Тим пројектом је било обухваћено 123 корисника на селу које су опслуживале 15 геронто-домаћице.

Услуге помоћи у кући за старе на градском подрчју реализују се од 2003. године у континуитету у оквиру редовних активности Центра за социјални рад.Током 2010.године програмом је обухваћено 45 корисника.У оквиру  програма Јавних радова од 2008-2010 Центар је реализовао пројекат пружања помоћи остарелим лицима у селима општине Параћин за потребе 125 корисника.

У општини је реализован пројекат «Дневни центар за децу и омладину са инвалидитетом» у оквиру Стратегије развоја социјалне заштите општине Параћин. Почео је са  активностима од 2008, а корисници су деца и омладина ометена у менталном развоју.

Реализовани су и пројекти који су имали за циљ побољшање квалитета живота ромске популације у општини Параћин.

# АКЦИОНИ ПЛАН ОД 2012. ГОДИНЕ ДО 2017. ГОДИНЕ

## Предуслови и претпоставке

Акциони план је  оквир за боље планирање буџета и ефикаснију организацију пројектног рада у општини и оперативни алат за имплементацију Стратегије одрживог развоја Општине Параћин.  Овим планом обухваћени су најважнији пројекти или програми којима ће Параћин за следећих шест година остварити постављене развојне циљеве постављене у стратегији.

Графикон 2 Приказ хијерархије стартешког документа, акционог плана и програма и пројеката

| СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 2008-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Просторни план | Секторски планови |  | Вишегодишњи буџет |
| АКЦИОНИ ПЛАН 6 година (2012-2017) |  |  |  |
| Боље планирање пројеката | Боља организација |  | Годишњи буџет |
| ПРОГРАМ И ПРОЈЕКТИ |  |  |  |
| Планирање,документација |  | Импелемнатција |  |

Претпоставке на којима је базиран Акциони план су следеће:

- У акционом плану се налазе

  - пројекти који су идентификовани у фази припремања Стратегије одрживог развоја Општине Параћин 2008 - 2017; као и

  - пројектне идеје које су се јавиле последњих година или током израде акционог плана, и на панел дискусијама са заинтересованим странама.

- За сваки пројекат опредељен је носилац, партнери, вредност, временски план, усклађености са урбанистичким планом Општине Параћин  и процјењена спремности техничке и инвестиционе документације.

- За већину пројеката финансијске вредности су процењене, осим за оне за које већ постоји  техничка документација или студије изводљивост. Тек када пројектна идеја буде боље разрађена, моћићемо да дефинишемо реалније вредности.

- Вредности појединачних пројеката се не повећавају.

- Све вредности пројеката су представљене у сталним ценама за 2011. годину.

- Општина Параћин  има сопстене изворе финансирања – кроз капитални буџет и издвајање из буџета за суфинасирање пројекат. Сопствени буџетски финанцијски капацитет општине Параћин за спровођење каптаилних инвестиција и развојних пројеката је процењен на  2  милиона  еура годишње.

- Потенцијално кофинансирање донатора проценили смо на основу познавања потенцијалних извора финансирања. Висину кофинансирања донатора и министарства проценили смо на основу искустава и следећих предпоставки:

  - 90% за пројекте социјале,

  - 85% за јавне инфраструктурне пројекте потенциално кофинансиране ЕУ ИПА и други донатора,

  - 50%-70% за пројекте које кофинансирају министарства.

  - 50% за предузетничке пројекте у области привреде и пољопривреде.

Након идентификације свих потенциалних пројеката урадили смо и приоритизацију пројеката на основу методе која је представљена у табели 4. Сваки пројекат смо проценили на основу 5 критеријума:

- стратешка важност пројекта,

- обавезност пројекта према законима,

- вероватноћу обезбеђења финансија,

- спремност пројекта и

- финансијска одрживост пројекта.

Табела 4 Методологија за приоритизацију пројеката у акционом плану

| Назив критеријума | Маx | Оцена пројеката/ објашњење |
| --- | --- | --- |
| Стратешка важност | 4 | 1- мали ефекат на циљ (мала територија), 2 – мали ефекат, али има синергије са другим пројектима, 3 – средњи ефекат … 4 – велики ефекат, велике синергијске повезаности, значајна територија/ број становника |
| Обавезан пројекат | 3 | 0 3 – по закону, уговору, завршавање инвестиције |
| Вероватноћа за обезбеђење додатних средстава | 5 | 0 – нема, 1 - буџет 2 – буџет и кредит 3 – могућност донације 4 – велика могућност донације 5 – уговор за донацију/ЈПП |
| Спремност пројеката | 4 | 0 – идеја, 1 – концепт, 2- идејни пројекат, 3 – главни пројекат и фесибилитy студија , 4 – грађевинска дозвола 0 – идеја 1 – концепт 2 логфраме, 3 - бизнис / акциони план/ секторски план, 4- договорено партнерство |
| Пројектно решење има финансијску и управљаљачку одрживост | 4 | 4– доноси приходе у буџет, 3 – самоодржив 2- минимални трошкови буџета, 1 - прихватљиви трошкови буџета 0 – неприхватљиви трошкови |
| Маxимално | 20 |  |

Након приоритизације утврдили смо пројекте општине Параћин које можемо поделити у три групе:

- Пројекти највише важности 1: Пројекти који су стратешки најважнији за грађане, имају велик утицај и синергију са другим мерама, за њих се треба највише залагати у спровођењу и финансирању из средстава општине и донатора (добили су 11 или више бодова),

- Пројекти средње важности 2: Пројекати који су важни  и за које треба да се подигне спремност на виши ниво и траже донатори (7-10 бодова),

- Пројекти најмање важности 3: Последњи пројекти који нису најспремнији или немају неки већи утицај или велики значај; али уколико се нађу финансије онда ће се и ови пројекти спровести (мање од 7 бодова)

## Програми и пројекти

Акциони план општине Параћин за период од 2012. до 2017 године  обухвата  71  пројеката, од тога :

- Приоритетна област  1: Економски развој - 22 пројекат

- Приоритетна област  2: Инфраструктура и просторно планирање – 18 пројеката

- Приоритетна област 3: Друштвени развој -  13 пројеката

- Приоритетна област  4:  Заштита животне средине и енергетска ефикасност - 9 пројеката

- Приоритетна област  5:  Социјална политика - 9 пројеката

Табела 5 Процјењена вредност пројеката по приортетни области и важности

| Приоритетна област | Укупно |  | Број |  |  | Вредност по важности у € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупна вредност пројеката у € | Број | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Укупно | 36.365.583 | 71 | 23 | 26 | 2 | 19.130.039 | 16.625.773 | 609.770 |
| 1 Локални економски развој | 5.943.000 | 22 | 7 | 14 | 0 | 3.458.000 | 2.485.000 | 0 |
| 2 Инфраструктура и просторно планирање | 21.521.116 | 18 | 6 | 5 | 0 | 13.526.538 | 7.994.578 | 0 |
| 3 Друштвени развој | 4.894.810 | 13 | 2 | 2 | 1 | 687.501 | 3.751.539 | 455.770 |
| 4 Заштита животне средине и енергетска ефикасност | 1.508.657 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1.213.000 | 141.657 | 154.000 |
| 5 Социјална политика | 2.498.000 | 9 | 3 | 4 | 0 | 245.000 | 2.253.000 | 0 |

Сви пројекти су представљени у табели  6 - 10.  Између 71 пројеката 23 се налази у групи најважнијих – стратешких пројеката који су детаљније приказани у табели 11. Пројекат Развој услуге Дневног боравка и осталих програма подршке за децу и одрасле са инвалидитетом и пројекат Реализација ЛАП за избегла и ИРЛ лица су добили средства за финансирање и веч се спроводе у 2011 ин 2012, због тога их не описујему у табели.

Легенда

| Бр | Број пројеката |
| --- | --- |
| П | Приоритетна област |
| Д | Државни пројекат |
| Р | Регионални пројекат |
| О | Општински пројекат |
|  | Припремна фаза |
|  | Фаза имплементације пројеката |

Табела 6 Програми и пројекти 2012 – 2017  локални економски развој

| Бр | П | М | Назив пројекта | Носилац / организација | Партнери | Укупна вредност пројеката у € (процјена) | Од цега опстинсо уцесце у € | Други извори финансирања у € | Потенциални други извор финансирања | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 и касније | Бодови | Важност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.1. | Развој кадрова и унапређење организације у КЛЕР, општинским службама и другим општинским инститиуцијама за двиг компетенција за рад грађанима и инвеститорима | Општина Параћин | СКГО | 30.000 | 30.000 | 0 |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |  | 10 | 2 |
| 2 | 1 | 1.1. | Инвест Параћин - Промоција за привлачење инвестиција (маркетинг локације и потенциала, цертификација, каталог, сајмови, услуге, састанци з диаспоро,…) | Општина Параћин | РРА, Комора | 120.000 | 120.000 | 0 |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | 1.2. | Планско развијање постојећих и нових индустријских радних зона (одкуп земљишта,ПДР, инфраструктурно опремање ИЦ Змић, Петља, ..) | Општина Параћин | Инвеститори | 1.111.000 | 245.192 | 865.808 | ЕУ ИПА, МЕЕР | 222.200 | 222.200 | 222.200 | 222.200 | 222.200 |  | 13 | 1 |
| 4 | 1 | 1.2. | Припрема студија изводљивости и анализа инвеситиционих потенциала општине у области туризма, комуналије, енергетике,.. за привлаћење приватних инвеститора | Општина Параћин | Јавна предузеца | 90.000 | 72.000 | 18.000 | ЕУ ИПА - ППП | 18.000 |  | 36.000 |  | 36.000 |  | 12 | 1 |
| 5 | 1 | 1.2. | Израда и спровођење локалног акционог плана за запошљавање | Општина Параћин | НСЗ | 154.000 | 33.500 | 120.500 | МЕЕР, НСЗ | 20.000 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 10 | 2 |
| 6 | 1 | 1.2. | Финансијска шема подстицаја за развој предузетништва у општини Параћин (припрема мера и нових услуга, спровођење) | Општина Параћин | РРА, Комора | 210.000 | 200.000 | 10.000 | ЕУ ИПА - ППП | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 9 | 2 |
| 7 | 1 | 1.2. | Формирање бизнис инкубатора ( анализа потреба, студија изводљивости и могучи модели,..) | Општина Параћин | РРА, Комора | 900.000 | 225.000 | 675.000 | ИПА Компоненета 3 |  |  |  | 45.000 | 45.000 | 810.000 | 9 | 2 |
| 8 | 1 | 1.2. | Профили за будућност (Припрема програма нових образовних профила) | Општина Параћин | Оделење за јавне службе и ЛЕР / Начелник-Јасмина Видовић | 26.000 | 13.000 | 13.000 |  |  | 13.000 |  | 13.000 |  |  | 9 | 2 |
| 9 | 1 | 1.3. | Атарски путеви (Снимање и обележавање и израда катастра и одржавње) | Фонд за пољопривреду општине | Канцеларија за рурални развој, Удружења пољопривредника | 960.000 | 480.000 | 480.000 | Републишки фонд за пољопривреду/ Локални фонд за пољопривреду | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 11 | 1 |
| 10 | 1 | 1.3. | Подршка изградњи система за наводњавање и одводњавање | Фонд за пољопривреду општине | Канцеларија за рурални развој, Удружења пољопривредника | 100.000 | 40.000 | 60.000 | Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Дирекција за воде | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 10 | 2 |
| 11 | 1 | 1.3. | Израда студије развоја и конкурентности пољопривреде у Општини Параћин | Фонд за пољопривреду општине | Канцеларија за рурални развој | 20.000 | 10.000 | 10.000 | ЕУ ИПА - Рурални развој или МСП, УСАИД или други донатори | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 12 | 1 | 1.3. | Финансијска шема подстицаја за конкурентност пољопривреде и шумарства (припрема, спровођење) | Фонд за пољопривреду општине | Канцеларија за рурални развој | 600.000 | 600.000 | 0 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 9 | 2 |
| 13 | 1 | 1.3. | Оснивање Агро бизнис центра (данас Канцеларија за рурални развој) | Фонд за пољопривреду општине | Канцеларија за рурални развој | 180.000 | 0 | 180.000 | ЕУ ИПА Рурални развој, Министарство за пољопривреду, трговину, шумарство и водопривреду | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 9 | 2 |
| 14 | 1 | 1.3. | Успостављање ЛАГ-а за рурални развој (пр. Јужни Кучај или Подјухорја ) | Канцеларија за рурални развој | Удружења пољопривредника | 20.000 | 5.000 | 15.000 | ЕУ ИПА - Рурални развој | 6.000 | 14.000 |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 15 | 1 | 1.3. | Израда и изводјење програма редовне обуке, едукације и удруживање пољопривредника | Канцеларија за рурални развој | Удружења пољопривредника | 60.000 | 60.000 | 0 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8 | 2 |
| 16 | 1 | 1.4. | Развој и промоција препознатљивих туристичких производа и програма Параћина | ТО Параћин |  | 40.000 | 20.000 | 20.000 | МЕЕР | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  | 12 | 1 |
| 17 | 1 | 1.4. | Визиторски центри ( Сисавац и Грза) | Општина Параћин | ТО Параћин | 130.000 | 65.000 | 65.000 | МЕЕР, ЕУ ИПА - Рурални развој , Други донатори | 52.000 | 78.000 |  |  |  |  | 12 | 1 |
| 18 | 1 | 1.4. | Изградња песацких стаза | ТО Параћин | Општина Параћин, Дирекција за урбанизам | 50.000 | 25.000 | 25.000 | МЕЕР, ЕУ ИПА - Рурални развој | 10.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |  | 10 | 2 |
| 19 | 1 | 1.4. | Едукација туристичких субјеката – обука за локлане туристичке водиче, ресторани ... | ТО Параћин |  | 17.000 | 6.800 | 10.200 | МЕЕР, Други донатори |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |
| 20 | 1 | 1.4. | Туристичка сигнализација | ТО Параћин | Општина Параћин, Дирекција за урбанизам | 15.000 | 15.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 21 | 1 | 1.4. | Развој и унапредјење сеоских туристичких потенцијала и категоризација руралних смештајних капацитета, домаће радиности | ТО Параћин | Канцеларија за рурални развој, приватни инвеститори | 110.000 | 66.000 | 44.000 | МЕЕР, ЕУ ИПА - Рурални развој , Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 22 | 1 | 1.4. | Валоризација туристичких потенцијала уз Коридор 10 (Опремање објеката, потребном туристичком инфраструктуром (Сисевац, 7.јули) | Општина Параћин | Приватни инвеститори | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | МЕЕР, ЕУ ИПА , приватни инвеститори |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |

Табела 7 Програми и пројекти 2012 – 2017: инфраструктура и просторно планирање

| Бр | П | М | Назив пројекта | Носилац / организација | Партнери | Укупна вредност пројеката у € (процјена) | Од цега опстинсо уцесце у € | Други извори финансирања у € | Потенциални други извор финансирања | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 и касније | Бодови | Важност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2 | 2.1. | Реконструкција цевовода Извор Параћин и изградња новог цевовода Топлик Давидовац и повећање резервоарског простора на Карађорђевом брду | Општина Параћин | ЈП Водовод Параћин | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | ЕУ - ИПА - ППП |  |  |  |  |  |  | 16 | 1 |
| 24 | 2 | 2.1. | Изградња допунских извора за водоснабдевање у општини Параћин | Општина Параћин | ЈП Водовод Параћин | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | ЕУ - ИПА - ППП, Дирекција за воде |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 25 | 2 | 2.1. | Изградња водоводног система за више села | Општина Параћин | ЈП Водовод Параћин | 480.000 | 144.000 | 336.000 | ЕУ - ИПА - ППП, Дирекција за воде |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 26 | 2 | 2.2. | Изградња канализације у сеоским и месним заједницама општине Параћин (Системи за пречишћавање са главним колекторима за више села општине Параћин - 1,2,3 и 4) | Општина Параћин | ЈП Дирекција за изградњу | 5.416.538 | 1.668.294 | 3.748.245 | ЕУ - ИПА - ППП, Дирекција за воде |  |  |  |  |  |  | 16 | 1 |
| 27 | 2 | 2.2. | Повећавање степена на градском систему за пречишћавање у складу са ЕУ директивама | Општина Параћин | ЈП Дирекција за изградњу | 500.000 | 250.000 | 250.000 | Кредит 50% ЕУ ИПА 50% |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 28 | 2 | 2.3. | Изградња Јужне обилазнице Параћина која спаја М5 Р214 -М5, И фаза | Општина Параћин | ЈП Дирекција за изградњу | 4.000.000 | 153.846 | 3.846.154 | Република Србија, Министарство за инфраструктуру и енергетику, Општина Парачин (откупи земљишта) |  |  |  |  |  |  | 13 | 1 |
| 29 | 2 | 2.3. | Изградња неизграђеног дела пута Р103б, Грза-Сисевац( Рехабилитација и реконструкција државног пута ИИ реда бр.103б (фаза И: Сисавац) и спајање Сисавца са излетиштом Грзе (фаза ИИ.) | ЈП Путеви Србије | Општина Параћин | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | Министарство за инфраструктуру и енергетику |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 |
| 30 | 2 | 2.3. | Рехабилитација и изградња општинске путне инфраструктуре, градских и сеоских улица | Општина Параћин | ЈП Дирекција за изградњу | 2.717.308 | 779.867 | 1.937.440 | Министарство за инфраструктуру и енергетику |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |
| 31 | 2 | 2.3. | Техничка документација за денивелацију укрштаја жел. пруге бр.3 Београд-Ниш-Прешево и локалне друмске саобраћајнице у Параћину |  |  | 80.000 | 23.200 | 56.800 | Министарство за инфраструктуру и енергетику |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 32 | 2 | 2.4. | Регулација реке Грзе (Профилисање корита реке Грзе на подручју Мириловац и Давидовац. Спречавање ерозије и плављења пољопривредног земљишта) |  |  | 288.462 | 0 | 288.462 | ЈП Србија воде |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 33 | 2 | 2.4. | Регулација бујичних канала у сеоским МЗ |  |  | 144.000 | 72.000 | 72.000 | ЈП Србија воде |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 34 | 2 | 2.4. | Регулација реке Црнице у границама ГУП-а | ЈП Србија воде | Општина Параћин, ЈП Дирекција за изградњу | 1.500.000 | 375.000 | 1.125.000 | ЈП Србија воде |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 |
| 35 | 2 | 2.4. | Регулација корита Велике Мораве | ЈП Србија воде | Општина Параћин | 1.000.000 | 50.000 | 950.000 | ЈП Србија воде |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 |
| 36 | 2 | 2.5. | ПДР План детаљне регулације Сисевац | Општина Параћин | ЈП Дирекција | 10.000 | 10.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1 |
| 37 | 2 | 2.5. | ПДР Поповац | Општина Параћин | ЈП Дирекција | 10.000 | 10.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 38 | 2 | 2.5. | ПДР зона аеродром Давидовац | Општина Параћин | ЈП Дирекција | 10.000 | 10.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 |
| 39 | 2 | 2.5. | Израда Мастер плана за уређење туристичко -рекреативног комплекса ''7.јули'' | Општина Параћин | ЈП Дирекција | 100.000 | 100.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 |
| 40 | 2 |  | Изградња и реконструкција комунланих објеката ( зграда на сточној пијаци, надстрепница на капели, изградња МЗ 7, јули, адаптација касарне за комуналне службе ) | Општина Параћин |  | 164.808 | 164.808 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |

Табела 8 Програми и пројекти 2012 – 2017: друштвени развој

| Бр | П | М | Назив пројекта | Носилац / организација | Партнери | Укупна вредност пројеката у € (процјена) | Од цега опстинсо уцесце у € | Други извори финансирања у € | Потенциални други извор финансирања | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 и касније | Бодови | Важност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 3 | 3.1. | Опремање амбуланата у мрежи примарне здравствене заштите по селима | Општина Параћин | Дом здравља | 100.000 | 100.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |
| 42 | 3 | 3.1. | Опремање Дома здравља неопходном медицинском опремом | Општина Параћин | Дом здравља | 145.000 | 145.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |
| 43 | 3 | 3.2. | Адаптација и доградња Технолошке школе | Општина Параћин |  | 1.300.000 | 1.903 | 1.298.097 | Министарство просвете и науке |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 44 | 3 | 3.2. | Хоризонтална доградња и вертикална надградња ОШ Стеван Јаковљевић | Општина Параћин |  | 120.000 | 0 | 120.000 | Министарство просвете и науке |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 45 | 3 | 3.3. | Изградња вишенаменских фискултурних сала у сеоским сколама (Бусиловац, Трешњевица,..) | Општина Параћин | Основна школа | 519.231 | 173.077 | 346.154 | Министарство просвете и науке, Министарство омладине и спорта |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 |
| 46 | 3 | 3.3. | Спортско рекреативни центар 7 јули: модернизација (реконструкција крова, паркета, спа центар, клизалиште, уређење парка, ..) | СРЦ "7.јули" | Општина Параћин | 450.000 | 150.000 | 300.000 | Министарство омладине и спорта, Јавно приватно партнерство |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 47 | 3 | 3.3. | Ревитализација комплекса фудбалског стадиона | СРЦ "7.јули" | Општина Параћин | 1.150.000 | 138.000 | 1.012.000 | Буџет РС, ??? донације |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 |
| 48 | 3 | 3.3. | Средјивање терена на Карадјордјевом брду за рекреацију (скијалиште,..) | СРЦ "7.јули" | Општина Параћин, ЈП Дирекција за изградњу | 150.000 | 53.846 | 96.154 | Донатори, приватни партнери |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 |
| 49 | 3 | 3.3. | Ревитализација спортског комплекса ''Борац'' | Општина Параћин | ЈП Дирекција за изградњу | 200.000 | 7.692 | 192.308 | Донатори, приватни партнери |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 |
| 50 | 3 | 3.3. | Изградња игралишта у селима | Општина Параћин | Општина Параћин, ЈП Дирекција за изградњу | 105.770 | 7.692 | 98.078 | Донатори, приватни партнери |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 |
| 51 | 3 | 3.5. | Опремање културног центра Параћин/Уређење и опремање новог објекта Културни центар | Општина Параћин | Културни центар Параћин | 168.270 | 0 | 168.270 | Министарство културе, информисања и информационог друштва, други донатори |  |  |  |  |  |  | 14 | 1 |
| 52 | 3 | 3.5. | Реконструкција објекта библиотеке и музичке школе | Општина Параћин | Библиотека и музичка школа | 400.000 | 400.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 53 | 3 | 3.5. | Реконструкција Домова културе у селима | Општина Параћин | Месне зједнице | 86.539 | 86.539 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 |

Табела 9 Програми и пројекти 2012 – 2017  заштита животне срединеи енергетска ефикасност

| Бр | П | М | Назив пројекта | Носилац / организација | Партнери | Укупна вредност пројеката у € (процјена) | Од цега опстинсо уцесце у € | Други извори финансирања у € | Потенциални други извор финансирања | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 и касније | Бодови | Важност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 4 | 4.3. | Санација,затварање и рекултивација постојећег сметлишта "Буљанка" | ЈКП Параћин | Општина Параћин | 110.000 | 110.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 1 |
| 55 | 4 | 4.3. | Изградња центра за сакупљање и постројења за управљање комуналним и другим отпадом | ЈКП Параћин | Општина Параћин | 300.000 | 60.000 | 240.000 | Фонд за заштиту животне средине Републике Србије, ЕУ ИПА |  |  |  |  |  |  | 13 | 1 |
| 56 | 4 | 4.3. | Изградња трансфер станице | ЈКП Параћин | Општина Параћин | 400.000 | 100.000 | 300.000 | Фонд за заштиту животне средине Републике Србије, ЕУ ИПА |  |  |  |  |  |  | 11 | 1 |
| 57 | 4 | 4.4. | Уклањање негативног утицаја сеоских сметлишта | ЈКП Параћин | Општина Параћин | 144.000 | 144.000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 |
| 58 | 4 | 4.4. | Катастар потенциалних заштитених подручја општине Параћин | Општина Параћин |  | 10.000 | 5.000 | 5.000 | Донатори |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 |
| 59 | 4 | 4.7. | Реконструкција система за грејање базенске и санитарне топле воде применом соларних колектора у Хали спортова СРЦ "7. јули" (Соларно грејање базенске и санитарне воде) | СРЦ "7.јули" | Општина Параћин | 153.000 | 4.590 | 148.410 | Фонд за заштиту животне средине Републике Србије, други донатори или приватни инвеститори |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 |
| 60 | 4 | 4.7. | Студија (локални енергетски концепт) и пилот пројекат енергетске ефикасности у јавним општинским зградама | Општина Параћин |  | 250.000 | 50.000 | 200.000 | Агенција за енергетско ефикасност, ЕУ ИПА МСП |  |  |  |  |  |  | 11 | 1 |
| 61 | 4 | 4.7. | Реконструкција система грејања објеката Предшколске установе "Колибри" и "Бамби" | Општина Параћин | ПУ "Бамби | 69.000 | 69.000 | 0 | Агенција за енергетско ефикасност, други донатори или ЈПП |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 62 | 4 | 4.7. | Машински електро пројекат котларнице и инсталације централног грејања у издвојеном одељењу школе у Бошњану | Општина Параћин |  | 72.657 | 26.883 | 45.774 | Министарство просвете и науке |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |

Табела 10 Програми и пројекти 2012 – 2017 социјална политика

| Бр | П | М | Назив пројекта | Носилац / организација | Партнери | Укупна вредност пројеката у € (процјена) | Од цега опстинсо уцесце у € | Други извори финансирања у € | Потенциални други извор финансирања | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 и касније | Бодови | Важност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 5 | 5.1. | Клуб за децу и омладину са циљем превенције ризичног понашања | Општина Параћин | ЦСР, НСЗ, невладине организације | 15.000 | 1.500 | 13.500 | Министарство омладине и спорта, Други донатори (амбасаде,..) |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 64 | 5 | 5.1. | Изградња Дома за ученике | Општина Параћин |  | 1.650.000 | 316.000 | 1.334.000 | Министарство просвете и науке |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 65 | 5 | 5.1. | Развој превентивних програма за спречавање насиља у породици (свратиште, прихватилиште) | ЦСР | Невладине организације | 15.000 | 1.500 | 13.500 | Министарство рада и социалне политике, Други донатори (амбасаде,..) |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 |
| 66 | 5 | 5.1. | Програм оснаживања биолоских , старатељских и хранитељских породица | ЦСР | Невладине организације | 15.000 | 1.500 | 13.500 | Министарство рада и социалне политике, Други донатори (амбасаде,..) |  |  |  |  |  |  | 8 | 2 |
| 67 | 5 | 5.2. | Изградња Дома за старе | Општина Параћин |  | 500.000 | 20.000 | 480.000 | Министарство рада и социалне политике , Јавно - приватно партнерство |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 68 | 5 | 5.2. | Унапређење услуге помоћи у кући за старе развојем на територију села | ЦСР | Невладине организације | 58.000 | 58.000 | 0 | МЕЕР, Министарство рада и социалне политике |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 |
| 69 | 5 | 5.3. | Развој услуге Дневног боравка и осталих програма подршке за децу и одрасле са инвалидитетом | ЦСР | Невладине организације | 140.000 | 15.000 | 125.000 | ЕУ , Донација владе Јапана | 93.800 | 46.200 |  |  |  |  | 12 | 1 |
| 70 | 5 | 5.4. | Реализација ЛАП за избегла и ИРЛлица | Општина Параћин | ЦСР | 85.000 | 8.500 | 76.500 | ЕУ | 85.000 |  |  |  |  |  | 13 | 1 |
| 71 | 5 | 5.4. | Општински центар/ мрежа за развој нових социјалних услуга и социалног предузетништва | Општина Параћин | ЦСР, невладине организације | 20.000 | 2.000 | 18.000 | Други донатори (амбасаде,..) |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 11 | 1 |

Табела 11 Опис најважнијих пројеката Општине Параћин 2011-2017

| Број | Приоритет | Мера | Назив пројекта | Фотографија/ пројектна графика | Носилац / организација | ТИП | Процењењена вредност у € | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 1.2. | Планско развијање постојећих и нових индустријских радних зона Фазни откуп земљишта, припрема ПДР, инфраструктурно опремање ИЦ Змић, Петља, .. |  | Општина Параћин | Р | 1.111.000 | Оутпут: Стална понуда комунално опремљених површина за инвеститоре Утицај: Нова предузећа, нова радна места |
| 6 | 1 | 1.2. | Припрема студија изводљивости и анализа инвеситиционих потенциала Општине Израда деталнијих стручних (пре-феасибилитy) за улагања приватног капитала у области туризма, комуналије, енергетике,.. |  | Општина Параћин | О | 90.000 | Оутпут: Спремне студије по појединачним областима Утицај: Стручна основа за привлачење и разговоре са приватни инвеститорима |
| 9 | 1 | 1.3. | Атарски путеви Снимање и обележавање и израда катастра, |  | Фонд за пољопривреду општине Параћин | О | 960.000 | Оутпут: 120 км сређених атарских путева за 6 година Утицај: Значајан утицај на конкурентност пољопривреде - побољшани увети за ратарство и омогућена комасација земљишта |
| 16 | 1 | 1.4. | Развој и промоција препознатљивих туристичких производа и програма Параћина Идентификција 3 кључна производа (рурални туризам – природа, манифестације, ..), умрежавање постојећих понуда хране, сувенира, водича,.. у обједињене пакете понуде за одређене циљне групе , промоција производа, едукација укључених понуђача |  | ТО Параћин | О | 40.000 | Оутпут: Развијени и препознати 3 продукти Утицај: Више посета , манифестација и ресторана, већа локална потрошња |
| 17 | 1 | 1.4. | Визиторски центри ( Сисавац и Грза) Припрема техничке документације,припрема садржаја и изложби, спорвођење инвестиције и набавка опреме, стављање у функцију и промоција |  | Општина Параћин | О | 130.000 | Оутпут: 2 Виситор центар у функцији на турситчким локацијама Грза и Сисавац Утицај: Задржавање гостију, промоција локалне понуде и повећање потрошње туриста на локацијји |
| 21 | 1 | 1.4 | Развој и унапредјење сеоских туристичких потенцијала и категоризација руралних смештајних капацитета, домаће радиности |  | Општина Параћин ТО Параћин |  | 110.000 | Оутпут: Категорисна сеоска домаћинства Утицај: Задржавање гостију, промоција локалне понуде и повећање потрошње туриста на локацијји |
| 22 | 1 | 1.4 | Валоризација туристичких потенцијала уз Коридор 10 (Опремање објеката, потребном туристичком инфраструктуром (Сисевац, 7.јули) |  | Општина Параћин ТО Параћин |  | 1.000.000 | Оутпут: Опремљени туристички објектни Утицај: Задржавање гостију, промоција локалне понуде и повећање потрошње туриста на локацијји |
| 23 | 1 | 2.1. | Реконструкција главног довода система водоснабдевања са изворишта Св Петка у Извору/ Реконструкција цевовода Извор Параћин, изградња новог цевовода Топлик Давидовац и повећање резервоарског простора на Карађорђевом брду Припрема техничке документације, студија изводљивости, спровођење инвестиције |  | Општина Параћин | О | 2.500.000 | Оутпут: Реконструисан магистрални водовод Утицај:Побољшано водоснабдевање у општини |
| 26 | 2 | 2.2. | Изградња канализације у сеоским и месним заједницама општине Параћин (Системи за пречишћавање са главним колекторима за више села општине Параћин - 1,2,3 и 4) Припрема техничке документације решавање имовинско-правних односа,, студија изводљивости, спровођење инвестиције |  | Општина Параћин | О | 5,416.538 | Оутпут: Изграђена канализацијнона мрежа у селим и системи за пречишћавање отпадних вода Утицај: Смањење штетних утицаја на животну средину |
| 28 | 2 | 2.3. | Изградња Јужне обилазнице Параћина која спаја М5 Р214 -М5, И фаза Припрема техничке документације решавање имовинско-правних односа,, студија изводљивости, спровођење инвестиције |  | Општина Параћин | Д | 4.000.000 | Оутпут: Изграђено заобилазница Утицај: Боља регулација соабраћаја |
| 29 | 2 | 2.3. | Изградња неизграђеног дела пута Р103б, Грза-Сисевац/ Рехабилитација и реконструкција државног пута ИИ реда бр.103б (фаза И: Сисавац) и спајање Сисавца са излетиштом Грзе (фаза ИИ.) Припрема техничке документације, студија изводљивости, спровођење инвестиције |  | ЈП Путеви Србије | Д | 1.600.000 | Оутпут: Рехабилитованих путеви и изграђени нови путеви Утицај: Квалитетнија путна мрежа, привлачење инвестиција у туризам |
| 36 | 2 | 2.5 | ПДР План детаљне регулације Сисевац |  | Општина Параћин |  | 10.000 | Оутпут Урадјен ПДР за Сисваец Утицај: Стварање услова за развој туристичке понуде и инвестицие у туризам -Боља туристичка понуда, више туриста ... |
| 45 | 3 | 3.2. | Изградња вишенаменских / фискултурних сала у сеоским сколама (Бусиловац, Трешњевица,..) Припрема техничке документације решавање имовинско-правних односа, студија изводљивости, спровођење инвестиције |  | Општина Параћин | О | 519.231 | Оутпут: Изграђене две вишенаменские фискултурне сале Утицај:Побољшани услови за спорт омладине по селима, омогућена организација сесоских манифестација |
| 51 | 3 | 3.5. | Уређење и опремање новог објекта Културни центар Набавка опреме за нову зграду културног центара и припрема програма. |  | Општина Параћин | О | 168.270 | Оутпут: Културни центар у функцији Утицај: |
| 54 | 4 | 4.3. | Санација,затварање и рекултивација постојећег сметлишта "Буљанка" ИИ фаза Припрема техничке документације решавање имовинско-правних односа,, студија изводљивости, спровођење инвестиције |  | ЈКП Параћин | Р | 110.000 | Оутпут: Рекултивисано сметиште Утицај: Створити услове за прописно поступање са комуналним отпадом.Смањење загађења земљишта, воде и ваздуха. |
| 55 | 4 | 4.3. | Изградња центра за сакупљање и постројења за управљање комуналним и другим отпадом Припрема техничке документације решавање имовинско-правних односа,, студија изводљивости, спровођење инвестиције |  | ЈКП Параћин | Р | 300.000 | Оутпут: Изграђен центар Утицај:Створити услове за прописно поступање са комуналним отпадом.Повећати ниво селекције отпада. |
| 56 | 4 | 4.3. | Изградња трансфер станице Припрема техничке документације решавање имовинско-правних односа,, студија изводљивости, спровођење инвестиције |  | ЈКП Параћин | Р | 400.000 | Оутпут: Изграђена трансфер станица Утицај:Повећати ниво селекције отпада.Повећати економичност транспорта отпада.Створити услове за прописно поступање са отпадом. |
| 59 | 4 | 4.8. | Реконструкција система за грејање базенске и санитарне топле воде применом соларних колектора у Хали спортова СРЦ "7. јули" Припрема техничке документације решавање имовинско-правних односа,, штудија изводљивости, спровођење инвестиције |  | СРЦ "7.јули" | О | 153.000 | Оутпут: Рекунструисан систем грејања базенске и санитарне воде у СРЦ Утицај Уштеда енергије и новца из буџета заштита ћивотне средине... |
| 60 | 4 | 4.8. | Студија (локални енергетски концепт) и пилот пројекат енергетске ефикасности у јавним општинским зградама Припрема техничке документације сређивање имовинско-правних односа,, студија изводљивости, спровођење инвестиције |  | Општина Параћин | О | 250.000 | Оутпут: једна студија енергетске ефикасности, један пилот пројекат Утицај: Енергетски ефикасије зграде, уштеда енергије |
| 71 | 5 | 5.4. | Општински центар/ мрежа за развој нових социјалних услуга и социалног предузетништва Успостављање координацијоне групе инстиутција и НВО на подручју социале |  | Општина Параћин | О | 20.000 | Оутпут: формирана 1 мрежа и развијених 2 нових социалних услуга Утицај: Подизање капацитета и учешћа различитих актера у систему социјалне заштите у осбезбеђењивања одрживости истих. |

# ФИНАНСИЈСКИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИОНИ ОКВИР

## Финансијски оквир

Процењења вредност свих пројеката у акционом плану општине Параћин за период 2012-2017 износи 36.365.583€, од којих се 19.130.039  € односи на најважније стратешке пројекте.

Целокупна вредност акционог плана представља значајан обим средстава које је Општина Параћин само са властитим буџетским средставима, без  додатних средстава не може да реализује. На основу пројекције општински буџет је у могућности, да кофинансира развојне пројекте у висини од  2 мил ЕУР годишње (цца 12,2 милиона ЕУР за 7 година) али за преостало финансирање треба да се квалитетним пројектима привуку додатни извори. Додатно финансирање је планирано из следећих извора:

- Бесповратна средства из државног буџета – појединачних секторских политика (министарства)

- Бесповратна средства Еурпске уније – првенствено  ИПА фондови

- Бесповратна средстава других донатора – УСАИД, приватни донатори,

- Кредити за јавне инвеситиције, нарочито за инфраструктуру и животну средину

- Јавно – приватно партнерство нарочито на подручју енергетске ефикасности, економског развоја и инфраструткуре

Табела 12  Пројекција властитих средстава општине Параћин за инвестирање у периоду 2012 -2016

Projekcija sredstava za investiranje iz budžeta 2012-2016

1

2

3

4

5

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

2012

2013

2014

2015

2016

Табела 13 Извори финансирања Акционог плана по приортетним областима

| Приоритет | Укупна вредност пројеката у € (процјена) | % | Од цега опстинсо уцесце у € | Други извори финансирања у € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно | 36.365.583 | 0 | 10.599.729 | 25.765.854 |
| 1 Локални економски развој | 5.943.000 | 16,3% | 2.531.492 | 3.411.508 |
| 2 Инфраструктура и просторно планирање | 21.521.116 | 59,2% | 5.811.015 | 15.710.101 |
| 3 Друштвени развој | 4.894.810 | 13,5% | 1.263.749 | 3.631.061 |
| 4 Заштита животне средине и енергетска ефикасност | 1.508.657 | 4,1% | 569.473 | 939.184 |
| 5 Социјална политика | 2.498.000 | 6,9% | 424.000 | 2.074.000 |

За сваки од 71 пројеката процењени су потенцијални могући извори финансирања. У време припреме акционог плана финансијски извори нису били познати али су процењени. Треба нагласити, да се извори и услови финансирања донатора мењању и најчешче најважнији детајли нису познати унапред, због тога су референце само оквирне и представљају усмерење за општинску управу код припреме проејката .

Задатак носиоца пројекта је да припреме све потребно за правовремену припрему документације, активно тражење финансија и аплицирање пројеката код министарства, донатора или спровођење кроз различите облике јавно- приватних партнерства или сарадње са другим институцијама и НВО општине.

Табела 14 Пројекција пројеката из Акционог плана по годинама 2012 – 2017 И приортени области

| Приоритет | Укупна вредност пројеката у € (процјена) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно | 3.617.445 | 5.267.000 | 8.469.662 | 9.055.122 | 5.370.584 | 4.585.769 | 3.617.445 |
|  | 100% | 14% | 15% | 19% | 20% | 11% | 20% |
| 1 Локални економски развој | 5.943.000 | 893.200 | 1.000.200 | 969.200 | 941.200 | 909.200 | 1.230.000 |
| 2 Инфраструктура и просторно планирање | 21.521.116 | 1.345.077 | 2.605.308 | 5.522.808 | 5.879.731 | 2.812.423 | 3.355.769 |
| 3 Друштвени развој | 4.894.810 | 601.683 | 791.010 | 1.115.988 | 1.335.775 | 1.050.353 | 0 |
| 4 Заштита животне средине и енергетска ефикасност | 1.508.657 | 525.300 | 405.628 | 320.128 | 178.800 | 78.800 | 0 |
| 5 Социјална политика | 2.498.000 | 252.185 | 464.854 | 541.538 | 719.615 | 519.808 | 0 |

На основу извора финансирања можемо закључити да ћемо:

- значајне стратешке пројекте кандидовати према ЕУ фондовима али и развојним банкама,

- средње и локалне пројекте кандидовати за средства министарства,

- мање пројекте кандидовати примарно за финанисирање код различитих других донатора (пр. амбасаде,...),

- мотивисати невладини сектор и приватни сектор, да учествује у спровођењу и  финансирању пројеката.

Уколико ове процене  не буду реализоване биће потребно да се:

- продужи реализација акционог плана,

- одустане од мање значајних пројеката и фокусира се на 23 најважнијих, а преостале одложи,

- тражити друге моделе финансирања, са више приватног капитала.

## Имплементациони оквир

За имплементацију стратегије успостављена је следећа структура:

- Координациони тим за припрему и праћење стратегије и акционог плана Општине Параћин

- Носилаци – институције  појединачних пројеката заједно са партнерима,

- Именовани пројектни менџери и пројектни тимови за појединачне пројекте.

За имплементацију појединачних пројеката у акационом плану одговорни су именовани носиоци пројеката - институције. Носилац пројеката и појединачни пројектни менаџер задужен је за:

- именовање пројект менаџера;

- успостављање пројектног тима у који су укључени представници именованих партнерских организација, али по потреби и други;

- припремне активности које укључују решавање правно-имовинских односа, припрему пројектно- техничке и инвестиционе документације;

- планирање пројеката у годишњим буџетима;

- промоцију пројеката код донатора

- припрему апликација за привлачење додатних извора финансирања;

- спровођење јавних набавки;

- праћење имплементације пројеката;

- извештавање о имплементацији координатору Акционог плана.

Гелнерално су за имплементацију пројеката поједниначних приортета задужена одељења општинске управе.

- За пројекте из приоритете области  Економски развој задужено је Одељење  за  јавне слиужбе и локални економски развој

- За пројекте из приоритете области  Инфраструктура и просторно планирање Одељење за урбанизам и имовинско правне послове у сарадњи са Дирекцијом за изградњу, ЈКП «Параћин», ЈП «Водовод».

- За пројекте из приоритетне области Заштита животне средине задужено је Одељење  за  јавне слиужбе и локални економски развој – Одсек за заштиту животне средине.

- За пројекте из приоритета Друштвени развој задужено је Одјелење  за  јавне службе и локални економски развој  у сарадњи са Културним центром Параћин и  Спортско рекреативним    центром  «7.јули».

- За пројекте из приоритета Социјална политика задужено је је Одељење  за  јавне слиужбе и локални економски развој у сарадњи са  Центар за социјални рад, Предшколском установом «Бамби» и  основним школама

Додатно је Одељење за јавне службе и локални економски развој  и Канцеларија за ЛЕР Параћин задужена још за:

- Подршку осталим одељењима општине

- Праћење позива и финансијских линија за споровђење плана

- Промоцију пројеката из Акционог плана за привлачење донатора

- Техничку подршку Координационом тиму

Акциони план се финансијски реализује кроз годишње бужете Општине Параћин.

Ако пројекат није у акционом плану али постоји реална потреба и могућност привлачења значајног обима финансирања смиселено је да се такав пројекат подржи уколико су усклађен са циљевима стратегије. Код припреме годишњег извештаја о реалиазцији Акционог плана овакав пројекат се сврста у извештај.

Графикон 3 Организациона структура за имплементацију

Скупштина и Веће општине Параћин

Председник општине

Одељење за привреду

Кооринациони тим са координатором

Управа СО Параћин

Пројектни тим 1

Пројектни тим 2

Пројектни тим 3

Пројектни тим ...

Графикон 4 Структура пројектног тима

Носилац

пројеката

(пројектни

менаџер

r)

Партнер 1

Партнер 2

Партнер 3

Одељење за приврдеду

## Мониторинг и евалуација

- Мониторинг

За праћење (мониторинг) акционог плана задужен је председник општине, Општинско веће и Скупштна општине, а оперативно Координациони тим за припрему и праћење стратегије и акционог плана Општине Параћин.

Координациони тим заједно са координатором је дужан на годишњом нивоу да:

- Прати имплементацију пројеката,

- Припреми годишњи извештај о постизању индикатора циљева и реализацији појединачних пројеката

- Припреми предлоге измена и мера ако се акциони план не спроводи по плану

Координациони тим шаље извештај председнику општине и даље већу и скупштини општине. Скупштина општине разматра  годишњи извештај  до марта сваке следеће године .

Промене акционог плана су могуће уз годишњи извештај о импементацији и потребним мерама и променама акциног плана.

- Евалуација

Предлаже се израда евалуације  на нивоу Акционог плана од стране независне особе:

- На крају 2014 године (интерим евалуација са предлозима за побољшање)

- У 2017 години (завршна евалуација са предлозима за нову стратегију и њен опертивни документ - Акциони план)

# ПРИЛОЗИ

## Прилог 1: Скраћенице

| АПР | Агенција за привредне регистре |
| --- | --- |
| ЦСР | Центар за социални рад |
| ЕУ ИПА | Средства европске уније, програм Инструмент фор Пре-Аццессион Ассистанце |
| Г | Градски пројекат |
| ЛЕР | Локални економски развој |
| МДУЛС | Министарство за дружавно управи и локалну самоуправу |
| МЕРР | Министарство економије и регионалног развоја |
| МК | Министарство културе |
| МО | Међуопштински пројекат |
| МОС | Министарство омладине и спорта |
| МПН | Министарство просвете и науке |
| МПТШВ | Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде |
| МРСП | Министарство рада и социалне политике |
| МЖСРПП | Министарство животне средине, рударства и просторног планирања |
| НСЗ | Национала служба за запошљавање |
| Р | Регионални пројекат |
| РСЗ | Републички завод за статистику |
| ТО | Туристичка организација |

## Прилог 2: Литература

- Водич за стратешко планирање и управљање локалним одрживим развојем у Србији,  Стална конференција градова и општина , Еxцханге 2. Пиер Роберто Ремитти, 2010

- Стратешки план општине Параћин 2008 – 2017, 2008

- План капиталних инвестиција општине Параћин 2012-2016

- Стратешки план социјалне заштите општине Параћин, 2008-2012,

- Локални план за побољшање позиције избеглих и расељених лиц на територији општине Параћин 2010-2013

- Локални акциони план за развој омладинског предузетништва општине Параћин,

- Акциони план листа приоритетних пројеката за локални економски развој 2010 општине Параћин,

- Попис становништва, домаћинстава и станова у Републики Србији 2011, Први резултати, Републићки завод за статистику,  Београд 2011

- Статистички годишњак Општине 2010, Републићки завод за статистику,  Београд 2010

## Прилог 3: Укључивање јавности и медија

Укључивање јавности и медија био је наш приортитет током рада на Акционом плану. Градјане смо уз помоћ  медија информисали о свакој радионици и састанку који смо организовали. У процес израде Акциоог плана и пројеката укључили смо представнике како општине и општинских предузећа и организација тако и представнике привреде и невалдиног сектора.

На крају процеса организовали смо јавни увид и јавну расправу на тему Акционог плана где је директно  било укључено  ... грађана из општине Параћин

Радионица: 8.3.2011

Радионица: 29.3.2011

Kurs 2009 1 EUR - 95,8888 RSD, Narodna banka Srbije